**Государственная программа Саратовской области**

**«Развитие здравоохранения»**

(утверждена постановлением Правительства Саратовской области

от 17 декабря 2018 года № 696-П)

**Стратегические приоритеты государственной программы**

**Саратовской области «Развитие здравоохранения»**

**1. Оценка текущего состояния сферы охраны здоровья граждан**

Для Саратовской области характерна тенденция ежегодного сокращения численности населения, которая обусловлена естественной и миграционной убылью.

Важным фактором, влияющим на демографическую ситуацию, является активный процесс старения населения. На территории области отмечена многолетняя тенденция увеличения численности населения старше трудоспособного возраста. За последние 5 лет число граждан старше 60 лет в области увеличилось   
на 39,9 тыс. человек (с 560,1 тыс. человек в 2016 году до 600 тыс. человек   
в 2021 году).

Естественная убыль населения в Саратовской области имеет долговременный характер с 1992 года. Неблагополучие в процессах естественного воспроизводства населения обусловлено в первую очередь низким уровнем рождаемости.

В период с 2011 по 2019 годы произошли значительные положительные изменения в демографической ситуации:

смертность от всех причин в 2019 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 5,5 процента и составила 13,7 человека на 1000 населения   
(в 2011 году – 14,5 человека на 1000 населения);

продолжительность жизни при рождении в 2019 году по сравнению   
с 2011 годом увеличилась на 4,6 процента и составила 73,1 года (в 2011 году – 69,9 года).

За последние 2 года рождаемость в области снизилась на 7,2 процента, смертность населения от всех причин увеличилась в 1,5 раза, естественная убыль населения возросла в 2,3 раза.

Смертность населения от всех причин в 2021 году увеличилась по сравнению с 2019 годом в 1,5 раза и составила 20,3 человека на 1000 населения   
(в 2019 году – 13,7 человека на 1000 населения). В структуре причин смертности на первом месте находятсяболезни системы кровообращения   
(44 процента от общего числа умерших), на втором месте – новая коронавирусная инфекция COVID-19 (21,3 процента от общего числа умерших), на третьем месте – онкологические заболевания (8,4 процента   
от общего числа умерших).

Продолжительность жизни при рождении в 2021 году снизилась   
на 5,5 процента по сравнению с 2019 годом и составила 69,1 года (в 2019 году – 73,1 года).

Таким образом, негативные демографические тенденции – рост смертности и снижение продолжительности жизни в 2020-2021 годах обусловлены влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие.

Младенческая смертность за последние 10 лет уменьшилась   
на 17,2 процента и составила в 2021 году 4,8 случая на 1000 родившихся живыми (в 2011 году – 5,8 случая на 1000 родившихся живыми).

В 2021 году в области зарегистрировано 4024 тыс. заболеваний острыми и хроническими болезнями, в том числе 1863,5 тыс. заболеваний   
с диагнозом, установленным впервые в жизни (46,3 процента). Уровень первичной заболеваемости населения области в 2021 году составил 783,6   
на 1000 населения и вырос за 2 года на 6,5 процента (в 2019 году – 735,5   
на 1000 населения).

Мероприятия государственной программы будут направлены на создание условий, необходимых для укрепления и сохранения здоровья граждан, снижение заболеваемости, смертности, увеличение продолжительности   
и поддержание долголетней активной жизни населения.

**2. Описание приоритетов и целей государственной политики в сфере реализации государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»**

Система целеполагания и задачи Программы сформированы с учетом национальных целей развития на период до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р, государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1640.

Реализация Программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года – «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

Кроме того, при формировании целей и показателей Программы учитывались положения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года», от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

Продолжительность жизни – один из важнейших индикаторов качества жизни людей. Меры по повышению ожидаемой продолжительности жизни будут сконцентрированы на следующих ключевых направлениях: снижение смертности, повышение качества и доступности медицинской помощи, включая обеспеченность лекарственными средствами отдельных категорий граждан.

Определены цели Программы:

повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении   
до 75,4 лет к 2030 году;

снижение смертности населения от всех причин до 13,2 человека   
на 1000 населения к 2030 году;

повышение удовлетворенности населения медицинской помощью   
до 58 процентов к 2030 году.

В рамках обеспечения достижения поставленных целей предусматривается решение основных задач:

предупреждение развития заболеваний, повышение доступности и качества оказания медицинской помощи, в том числе для лиц старше трудоспособного возраста;

повышение доступности и качества медицинской реабилитации   
и санаторно-курортного лечения;

ликвидация дефицита медицинских работников;

цифровизация здравоохранения.

Для выполнения задач планируется осуществить:

развитие системы профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний;

стимулирование населения к соблюдению принципов здорового питания, сокращению чрезмерного потребления алкоголя, сигарет, другой никотинсодержащей продукции;

развитие первичной медико-санитарной помощи за счет модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе в малых населенных пунктах;

развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

развитие скорой медицинской помощи, обеспечивающей своевременное оказание медицинской помощи, включая самые отдаленные населенные пункты, в том числе с привлечением санитарной авиации;

развитие паллиативной медицинской помощи;

развитие системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения;

обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания;

обеспечение системы здравоохранения необходимым числом медицинских работников;

развитие информационных технологий в здравоохранении.

К 2030 году планируется достижение следующих результатов:

сохранение и укрепление здоровья населения;

поддержание долголетней активной жизни населения.

Для достижения указанных целей и приоритетов государственной программы включены следующие направления (подпрограммы) реализации:

подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;

подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»;

подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;

подпрограмма 4 «Информационные технологии и управление развитием отрасли».

**Паспорт**

**государственной программы Саратовской области**

**«Развитие здравоохранения»**

**I. Основные положения о государственной программе**

|  |  |
| --- | --- |
| **Куратор государственной программы Саратовской области** | заместитель Председателя Правительства области  Егоров Сергей Игоревич |
| **Ответственный исполнитель государственной программы Саратовской области** | министерство здравоохранения области |
| **Период реализации** | I этап – 2019-2023 годы;  II этап – 2024-2030 годы |
| **Цели государственной программы** | повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 лет к 2030 году;  снижение смертности населения от всех причин  до 13,2 человека на 1000 населения к 2030 году;  повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 58 процентов к 2030 году |
| **Подпрограммы** | подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»;  подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»;  подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»;  подпрограмма 4 «Информационные технологии и управление развитием отрасли» |
| **Объемы**  **финансового обеспечения государственной программы (тыс. рублей)** | II этап – 173735952,9 тыс. рублей |
| **Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации** | национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» / целевой показатель национальной цели «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году» |

**II. Показатели государственной программы**

**II этап**

**Показатели государственной программы в 2024-2030 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование цели/показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** | **Документ, в соответствии**  **с которым предусмотрено включение данного показателя** | **Связь с показателями национальных целей государственной программы (маркировка)** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое значение)** | **2024**  **год** | **2025**  **год** | **2026**  **год** | **2027**  **год** | **2028**  **год** | **2029**  **год** | **2030**  **год** |
| **Цель государственной программы «Повышение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,4 лет к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 73,2 | 73,4 | 73,7 | 74,1 | 74,4 | 74,8 | 75,1 | 75,4 | министерство здравоохранения области | Указ Президента Российской Федерации  от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»,  Указ Президента Российской Федерации  от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации  на период до 2030 года»,  Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 2. | Заболеваемость ВИЧ | человек  на 100 тыс. населения | 37,0 | 36,5 | 36,0 | 35,5 | 35,0 | 34,5 | 34,0 | 33,0 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 3. | Заболеваемость  гепатитом С | человек  на 100 тыс. населения | 53,5 | 53,2 | 53,0 | 52,8 | 52,5 | 52,0 | 51,8 | 51,5 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 4. | Заболеваемость туберкулезом | человек  на 100 тыс. населения | 23,4 | 23,3 | 23,2 | 23,2 | 23,2 | 23,1 | 23,1 | 23,0 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года  № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| **Цель государственной программы «Снижение смертности населения от всех причин до 13,2 человека на 1000 населения к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Смертность населения  от всех причин | человек  на 1000 населения | 15,9 | 15,9 | 16,0 | 15,5 | 14,8 | 14,3 | 13,7 | 13,2 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года  № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 6. | Смертность  от болезней системы кровообращения | человек  на 100 тыс. населения | 694,1 | 674,3 | 654,5 | 634,7 | 614,9 | 595,1 | 575,3 | 555,8 | министерство здравоохранения области | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года»,  протокол Президиума Совета  при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16,  Указ Президента Российской Федерации  от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»,  Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года  и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 7. | Смертность  от новообразований  (в том числе  от злокачественных) | человек  на 100 тыс. населения | 204,3 | 201,6 | 198,8 | 196,1 | 193,3 | 190,5 | 187,8 | 185,0 | министерство здравоохранения области | Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период  до 2024 года»,  протокол Президиума Совета  при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию  и национальным проектам  от 24 декабря 2018 года № 16,  Указ Президента Российской Федерации  от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»,  Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года  и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 8. | Младенческая смертность | человек  на 1000  родившихся живыми | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | министерство здравоохранения области | Указ Президента Российской Федерации  от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  протокол Президиума Совета  при Президенте Российской Федерации  по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16,  Указ Президента Российской Федерации  от 6 июня 2019 года № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года»,  Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года  и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации  от 1 октября 2021 года № 2765-р,  государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| **Цель государственной программы «Повышение удовлетворенности населения медицинской помощью до 58 процентов к 2030 году»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Оценка общественного мнения  по удовлетворенности населения медицинской помощью | процентов | 47,0 | 53,0 | 57,0 | 57,2 | 57,4 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р, государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 10. | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 70,0 | 80,0 | 81,7 | 83,4 | 85,1 | 86,8 | 88,5 | 90,0 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р, государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |
| 11. | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году,  из числа состоящих под диспансерным наблюдением | процентов | 75,0 | 80,0 | 81,7 | 83,4 | 85,1 | 86,8 | 88,5 | 90,0 | министерство здравоохранения области | Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации  на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года № 2765-р, государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации  от 26 декабря 2017 года № 1640 | национальная цель «Сохранение населения, здоровье  и благополучие людей»,  показатель «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет  к 2030 году» |  |

**III. Структура государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи**  **структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов**  **от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | | |
| **1.1.** | **Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | | Срок реализации: 2019-2026 годы |
| 1.1.1. | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты  и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании  и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» – 66,2 процента к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.2. | Формирование системы защиты прав пациентов | страховыми медицинскими организациями обеспечено индивидуальное информирование застрахованных лиц  с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение  при получении медицинской помощи (доля лиц, индивидуально проинформированных, от общего числа застрахованных лиц  с хроническими неинфекционными заболеваниями, при наличии которых устанавливается диспансерное наблюдение  при получении медицинской помощи) – 41 процент к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.3. | Гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения  до 2000 человек, стала доступна первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь  с использованием мобильных комплексов | функционируют передвижные медицинские комплексы, приобретенные в рамках федерального проекта – 7 единиц  к 2024 году;  функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии  с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года  № 543н – 45 штук к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.4. | Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра  и (или) диспансеризации | внедрена система информирования граждан, застрахованных  в системе обязательного медицинского страхования, о правах  на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц) – 100 процентов к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.5. | Увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты  и правила «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | в субъекте Российской Федерации функционируют региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи –  1 единица в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.1.6. | Развитие санитарной авиации | субъектом Российской Федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации – 186 единиц в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.2.** | **Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2019-2026 годы |
| 1.2.1. | Обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний | переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения в субъекте Российской Федерации – 5 единиц в 2024 году;  обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении –  90 процентов в 2024 году;  подготовка помещений в медицинских организациях для установки медицинского оборудования – 100 процентов в 2024 году;  разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» –  1 единица в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью;  доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги  в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
| **1.3.** | **Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | | Срок реализации:  2019-2024 годы |
| 1.3.1. | Обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний | оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) –  1 единица в 2024 году;  создана современная инфраструктура оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями (новое строительство и реконструкция) – 1 единица к 2024 году;  организованы центры амбулаторной онкологической помощи –  7 единиц к 2024 году;  финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями – 1 единица в 2024 году;  разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» – 1 единица в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью;  доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением |
| **1.4.** | **Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | | Срок реализации:  2019-2024 годы |
| 1.4.1. | Повышено качество и доступность медицинской помощи детям и снижена детская смертность | построено (реконструировано) детских больниц (корпусов) –  1 единица к 2024 году;  будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов – 117,8 тысяч человек к 2024 году;  повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах – 1,147 тысяч человек к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.4.2. | Обеспечено развитие профилактического направления в педиатрии и раннее взятие на диспансерный учет детей с впервые выявленными хроническими заболеваниями | увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам) – 80 процентов в 2024 году;  увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами – 95,7 процента в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 1.4.3. | Обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи | детские поликлиники / детские поликлинические отделения медицинских организаций субъекта Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» – 95 процентов в 2024 году;  детские поликлиники / детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей  в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» – 95 процентов в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.5.** | **Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни  граждан старшего поколения «Старшее поколение»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2019-2026 годы |
| 1.5.1. | Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста | создан региональный гериатрический центр – 1 единица к 2024 году;  не менее 95 процентов лиц старше трудоспособного возраста  из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции;  созданы региональные гериатрические центры и геронтологические отделения, в которых организованно оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» – 3,33 тысяч человек в 2024 году;  разработан и внедрен в практику в субъекте Российской Федерации комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов – 1 единица в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.6.** | **Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2019-2026 годы |
| 1.6.1. | Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ  от вредных привычек | проведение информационно-коммуникационной кампании формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий в 2024 году;  некоммерческими организациями реализованы проекты  по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте  Минздрава России в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  младенческая смертность |
| 1.6.2. | Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни | внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников – 1 штука к 2024 году;  муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья – 100 процентов к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  младенческая смертность |
| **1.7.** | **Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  комитет по реализации инвестиционных проектов в строительстве области | | Срок реализации:  2022-2025 годы |
| 1.7.1. | Организовано оказание медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи | осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций – 8 единиц к 2024 году;  приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные  в сельской местности, поселках городского типа и малых  городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также  для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов – 32 единицы к 2024 году;  приобретены и смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций – 45 единиц  к 2024 году;  осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций  и их обособленных структурных подразделений, расположенных  в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения  до 50 тыс. человек – 15 единиц к 2024 году;  приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также  в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек – 2198 единиц к 2024 году;  мероприятия по разработке ПСД, ПИР, реконструкции, перепланировке помещений и проведении мероприятий  по подготовке помещений под размещение высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования – 59 штук к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.8.** | **Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2019-2024 годы |
| 1.8.1 | Увеличен объем экспорта медицинских услуг | реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг – 2,8 тыс. человек к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин |
| **1.9.** | **Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга»**  (Егоров Сергей Игоревич – куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2023-2026 годы |
| 1.9.1. | Снижение младенческой смертности  к 2025 году до 3,7 человека на 1000 родившихся живыми за счет массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания | разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Обеспечение расширенного неонатального скрининга  в Саратовской области» – 1 единица в 2024 году, 1 единица  в 2025 году;  внедрены информационные системы, обеспечивающие информационное взаимодействия с федеральными подсистемами ЕГИСЗ по профилям «Акушерство и гинекология»  и «Неонатология» – 100 процентов в 2024 году, 100 процентов  в 2025 году;  проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга – 95 процентов в 2024 году,  95 процентов в 2025 году;  повышена квалификация специалистов медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Саратовской области, для проведения расширенного неонатального скрининга –  84 человека к 2025 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.10.** | **Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2023-2025 годы |
| 1.10.1. | Раннее выявление и лечение сахарного диабета в целях предупреждения осложнений данного заболевания,  в том числе приводящих к инвалидности | обеспечены дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте  от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы – 12 человек в 2024 году;  обеспечены дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте  от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы – 838 человек в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.11.** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  управление делами Правительства области | | - |
| 1.11.1. | Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области | перечисление средств в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования – 100 процентов ежегодно;  количество государственных учреждений, которым предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) –  95 единиц ежегодно;  содержание государственных учреждений – 100 процентов ежегодно;  количество доноров крови и ее компонентов, получивших выплаты – 35860 человек ежегодно;  количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования – 711 человек ежегодно;  количество поставленных медицинских изделий – 1 единица ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.12.** | **Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | - |
| 1.12.1. | Обеспечение профилактики развития инфекционных заболеваний | количество медицинских организаций, обеспеченных иммунобиологическими лекарственными препаратами  для проведения иммунизации лиц, подлежащих призыву  на военную службу, против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы – 59 единиц ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных иммунобиологическими лекарственными препаратами  для проведения иммунизации лиц по эпидемическим показаниям – 65 единиц ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных аллергеном туберкулезным, аллергенами бактерий для раннего выявления туберкулеза у детей – 48 единиц ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  заболеваемость туберкулезом;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.13.** | **Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | - |
| 1.13.1. | Обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению при социально значимых заболеваниях | количество медицинских организаций, обеспеченных диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя – 42 единицы ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом – 43 единицы ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании  с вирусами гепатитов B и (или) C – 16 единиц ежегодно;  количество медицинских организаций, осуществляющих информирование населения о профилактике ВИЧ-инфекции  и вирусных гепатитов В и С – 72 единицы ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных диагностическими средствами для проведения контроля лабораторных показателей качества лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека – 1 единица ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека – 1 единица ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения лиц, больных хроническими вирусными гепатитами – 1 единица ежегодно;  количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения лиц, больных инфекциями, передаваемыми половым путем – 3 единицы ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении; заболеваемость ВИЧ;  заболеваемость гепатитом С;  заболеваемость туберкулезом;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.14.** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | - |
| 1.14.1. | Обеспечение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению | количество упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, закупленных для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи – 29091 единица  в 2024 году, 29191 единица в год в 2025-2030 годах;  количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому – 35 единиц  в 2024 году, 36 единиц в год в 2025-2030 годах;  количество оснащенных (переоснащенных, дооснащенных) медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения – 2 единицы в 2024 году;  количество приобретенных автомобилей в соответствии  со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи – 2 единицы в 2024 году;  количество оказанных услуг по организации доставки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства  и психотропные вещества –1 единица ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **1.15.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами,  медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  министерство труда и социальной защиты области | | - |
| 1.15.1. | Обеспечение доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий  и специализированных продуктов лечебного питания для отдельных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях | количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан – 125129 единиц ежегодно;  количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан – 21841 единица ежегодно;  количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия для отдельных категорий граждан –  824393 единицы ежегодно;  количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для граждан, страдающих заболеваниями, включенными  в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний – 891 единица ежегодно;  количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для детей из многодетных семей – 5105 единиц ежегодно;  количество детей, обеспеченных специализированными продуктами лечебного питания – 14 человек ежегодно;  содержание государственных учреждений – 100 процентов ежегодно;  количество поставленных медицинских изделий для граждан,  не имеющих инвалидности – 1700 единиц ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  смертность от болезней системы кровообращения;  смертность от новообразований (в том числе  от злокачественных);  младенческая смертность;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **2.** | **Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»** | | |
| **2.1.** | **Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  управление делами Правительства области | | Срок реализации:  2022-2025 годы |
| 2.1.1. | Обеспечение доступности оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации на уровне не ниже  95 процентов к 2025 году, увеличение продолжительности предстоящей жизни | оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие  в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь  по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей – 7 единиц к 2025 году;  разработана, утверждена и реализуется региональная программа «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» – 1 единица в 2024 году, 1 единица в 2025 году;  проведено информирование граждан о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) – 85 процентов к 2025 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **2.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения»**  **(Давыдов Денис Олегович – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство труда и социальной защиты области | | - |
| 2.2.1. | Обеспечение доступности санаторно-курортного лечения | количество детей диспансерной группы, прошедших оздоровление в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях – 12000 человек ежегодно;  количество предоставленных компенсаций стоимости путевки  и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно – 50 единиц ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **3.** | **Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»** | | |
| **3.1.** | **Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2019-2026 годы |
| 3.1.1. | Обеспеченность населения необходимым числом медицинских работников | увеличена численность врачей, работающих в государственных медицинских организациях – 11,668 тысяч человек к 2024 году;  увеличена численность средних медицинских работников, работающих в государственных медицинских организациях – 23,206 тысяч человек к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 3.1.2. | Ликвидация кадрового дефицита  в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь | число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе  с использованием дистанционных образовательных технологий – 33,000 тысячи человек к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **3.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  управление делами Правительства области | | - |
| 3.2.1. | Обеспечение системы здравоохранения кадрами | количество государственных учреждений, которым предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) –  4 единицы ежегодно;  количество студентов, получивших выплаты – 2500 человек ежегодно;  количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты – 62 человека ежегодно;  количество медицинских работников, получивших единовременные дополнительные компенсационные выплаты – 35 человек в 2024 году;  содержание государственных учреждений – 100 процентов ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **4.** | **Подпрограмма 4 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»** | | |
| **4.1.** | **Региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении**  **на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»**  **(Егоров Сергей Игоревич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | Срок реализации:  2019-2024 годы |
| 4.1.1. | В результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу,  электронных рецептов | 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ – 1 единица в 2024 году;  100 процентов медицинских организаций государственной  и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы – 100 процентов в 2024 году;  85 субъектов Российской Федерации реализовали систему электронных рецептов – 1 единица в 2024 году;  в 85 субъектах Российской Федерации функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной  и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго и третьего уровней – 1 единица в 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| 4.1.2. | Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач:  управления отраслью;  осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами  и клиническими рекомендациями;  обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения;  управления персоналом и кадрового обеспечения;  обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой;  контрольно-надзорной деятельности | 100 процентов медицинских организаций обеспечивают  для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных  и муниципальных услуг – 100 процентов в 2024 году;  организовано не менее 900 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации – 13507 единиц к 2024 году | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **4.2.** | **Комплекс процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области,  комитет по управлению имуществом области | | - |
| 4.2.1. | Оценка эффективности управления  в сфере здравоохранения | количество медицинских организаций, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг – 30 единиц ежегодно;  количество торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, и официальных мероприятий, проведенных министерством здравоохранения области –  2 единицы ежегодно;  количество государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, в которых проведены обследования имущественного комплекса – 10 единиц ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |
| **4.3.** | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации отдельных функций и полномочий министерства здравоохранения области»**  **(Костин Олег Николаевич – куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  министерство здравоохранения области | | - |
| 4.3.1. | Обеспечение функций и полномочий министерства здравоохранения области | содержание государственных казенных учреждений –  100 процентов ежегодно | ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  смертность населения от всех причин;  оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью |

**IV. Финансовое обеспечение государственной программы**

**II этап**

**Финансовое обеспечение государственной программы в 2024-2030 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Государственная программа Саратовской области  «Развитие здравоохранения» (всего), в том числе: | 25 639 552,7 | 26 570 820,7 | 24 740 222,7 | 24 196 339,2 | 24 196 339,2 | 24 196 339,2 | 24 196 339,2 | 173 735 952,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3 323 495,9 | 3 772 214,4 | 1 287 823,6 | 899 947,9 | 899 947,9 | 899 947,9 | 899 947,9 | 11 983 325,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 22 106 056,8 | 22 798 606,3 | 23 452 399,1 | 23 296 391,3 | 23 296 391,3 | 23 296 391,3 | 23 296 391,3 | 161 542 627,4 |
| областной бюджет | 22 106 056,8 | 22 798 606,3 | 23 452 399,1 | 23 296 391,3 | 23 296 391,3 | 23 296 391,3 | 23 296 391,3 | 161 542 627,4 |
| Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (всего), в том числе: | 154 934,5 | 164 531,6 | 174 192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493 658,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 66 481,6 | 67 514,8 | 78 915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 911,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 88 452,9 | 97 016,8 | 95 277,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 747,2 |
| областной бюджет | 88 452,9 | 97 016,8 | 95 277,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 747,2 |
| «Выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта Российской Федерации» (всего), в том числе: | 154 934,5 | 164 531,6 | 174 192,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 493 658,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 66 481,6 | 67 514,8 | 78 915,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 212 911,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 88 452,9 | 97 016,8 | 95 277,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 747,2 |
| областной бюджет | 88 452,9 | 97 016,8 | 95 277,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 280 747,2 |
| Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (всего), в том числе: | 499 961,7 | 262 104,7 | 277 927,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 039 993,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 480 518,7 | 256 862,6 | 272 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 009 750,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 19 443,0 | 5 242,1 | 5 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 243,7 |
| областной бюджет | 19 443,0 | 5 242,1 | 5 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 243,7 |
| «Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения» (всего), в том числе: | 229 770,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 229 770,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 225 175,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225 175,2 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4 595,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 595,4 |
| областной бюджет | 4 595,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 595,4 |
| «Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний  и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении» (всего), в том числе: | 260 554,6 | 262 104,7 | 277 927,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 800 586,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 255 343,5 | 256 862,6 | 272 368,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784 574,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 5 211,1 | 5 242,1 | 5 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 011,8 |
| областной бюджет | 5 211,1 | 5 242,1 | 5 558,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 011,8 |
| «Подготовлены помещения в медицинских организациях  для установки медицинского оборудования» (всего), в том числе: | 9 636,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 636,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 9 636,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 636,5 |
| областной бюджет | 9 636,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 636,5 |
| Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» (всего), в том числе: | 64 089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 089,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 62 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 807,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,8 |
| областной бюджет | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,8 |
| «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы)» (всего), в том числе: | 64 089,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64 089,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 62 807,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62 807,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,8 |
| областной бюджет | 1 281,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 281,8 |
| Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (всего), в том числе: | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период в рамках программы «Родовый сертификат» (всего), в том числе: | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 210 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 210 000,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» (всего), в том числе: | 458,2 | 461,6 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 369,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 458,2 | 461,6 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 369,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих  в организациях социального обслуживания» (всего), в том числе: | 458,2 | 461,6 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 369,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 458,2 | 461,6 | 449,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 369,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан  к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ  от вредных привычек» (всего), в том числе: | 39 104,8 | 39 236,4 | 39 370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 711,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 39 104,8 | 39 236,4 | 39 370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 711,8 |
| областной бюджет | 39 104,8 | 39 236,4 | 39 370,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117 711,8 |
| «Проведена информационно-коммуникационная кампания формирования системы мотивации граждан к здоровому образу жизни с использованием основных телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий» (всего), в том числе: | 28 696,5 | 28 717,7 | 28 738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 152,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 28 696,5 | 28 717,7 | 28 738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 152,8 |
| областной бюджет | 28 696,5 | 28 717,7 | 28 738,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 86 152,8 |
| «Некоммерческими организациями реализованы проекты  по формированию приверженности здоровому образу жизни, наилучшие проекты размещены на официальном сайте Минздрава России» (всего),  в том числе: | 10 408,3 | 10 518,7 | 10 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 559,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 408,3 | 10 518,7 | 10 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 559,0 |
| областной бюджет | 10 408,3 | 10 518,7 | 10 632,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 559,0 |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» (всего), в том числе: | 1 721 738,7 | 2 687 793,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 409 532,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 614 949,8 | 2 512 318,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 127 268,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 106 788,9 | 175 474,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 263,6 |
| областной бюджет | 106 788,9 | 175 474,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 282 263,6 |
| «Оснащены оборудованием медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» (всего), в том числе: | 534 787,0 | 610 234,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 145 021,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 517 459,9 | 590 462,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 107 922,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 17 327,1 | 19 771,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 098,7 |
| областной бюджет | 17 327,1 | 19 771,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37 098,7 |
| «Оснащены автомобильным транспортом медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек  для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников  до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов  до жителей отдаленных районов» (всего), в том числе: | 71 550,0 | 7 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 850,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 69 231,8 | 7 063,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 76 295,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 318,2 | 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 554,7 |
| областной бюджет | 2 318,2 | 236,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 554,7 |
| «Смонтированы быстровозводимые модульные конструкции объектов медицинских организаций» (всего), в том числе: | 135 441,4 | 54 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 189 441,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 131 053,2 | 52 250,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 183 303,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4 388,2 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 137,8 |
| областной бюджет | 4 388,2 | 1 749,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 137,8 |
| «Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных  в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения  до 50 тыс. человек» (всего), в том числе: | 132 416,9 | 271 976,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404 393,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 128 126,6 | 263 164,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 391 290,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4 290,3 | 8 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 102,3 |
| областной бюджет | 4 290,3 | 8 812,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 102,3 |
| «Подготовлены помещения в медицинских организациях для установки медицинского оборудования» (всего), в том числе: | 41 930,8 | 91 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 280,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 41 930,8 | 91 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 280,8 |
| областной бюджет | 41 930,8 | 91 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 133 280,8 |
| «Разработана проектная и (или) сметная документация по капитальному ремонту объектов недвижимого имущества» (всего), в том числе: | 10 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 781,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 781,8 |
| областной бюджет | 10 781,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 781,8 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (ГУЗ СО «Краснокутская РБ» строительство поликлиники (Поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, тер. ЦРБ, д. 1П)» (всего),  в том числе: | 201 563,4 | 381 423,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582 986,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 195 032,8 | 369 065,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 564 097,8 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 6 530,6 | 12 358,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 888,7 |
| областной бюджет | 6 530,6 | 12 358,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 888,7 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (ГУЗ СО «Новоузенская РБ» строительство поликлиники (Поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Зелёный Клин, 38)» (всего), в том числе: | 269 832,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 269 832,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 261 089,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 261 089,8 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 8 742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 742,6 |
| областной бюджет | 8 742,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 742,6 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (Строительство поликлиники на 300 посещений в смену (250 взрослого и 50 детского населения), дневной стационар на 18 коек, расположенной по адресу: р.п. Озинки,  ул. Пионерская, д. 88б)» (всего), в том числе: | 206 145,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206 145,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 199 466,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199 466,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 6 679,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 679,1 |
| областной бюджет | 6 679,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 679,1 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (Строительство поликлиники  на 300 посещений в смену в мкр. «Шурова гора», г. Энгельс Саратовской области)» (всего), в том числе: | 107 289,3 | 271 896,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 379 186,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 103 813,1 | 263 087,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 366 900,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 476,2 | 8 809,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 285,4 |
| областной бюджет | 3 476,2 | 8 809,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 285,4 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (Здание ФАП с. Кожевино государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская районная больница» на 8 посещений в смену по адресу: Саратовская область, с. Кожевино, ул. Демина, 30)» (всего), в том числе: | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 9 676,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 676,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 |
| областной бюджет | 324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (Строительство поликлиники  в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе города Саратова  (3-й этап - детская поликлиника на 150 посещений))» (всего),  в том числе: | 0,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 77 408,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 77 408,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 2 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 592,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 2 592,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 592,0 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (Строительство поликлиники  на 500 посещений в смену в мкр. Авиаторы г. Саратов)» (всего),  в том числе: | 0,0 | 719 613,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 719 613,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 696 297,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 696 297,4 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 23 315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 315,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 23 315,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 315,7 |
| «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций (Строительство поликлиники  на 150 посещений в смену (100 взрослого населения и 50 детского)  в пос. Поливановка г. Саратов)» (всего), в том числе: | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 193 520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 193 520,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 6 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 480,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 6 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 480,0 |
| Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Реализован комплекс мер по увеличению объемов экспорта медицинских услуг» (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Региональный проект «Обеспечение расширенного неонатального скрининга (всего), в том числе: | 40 806,1 | 41 297,7 | 41 560,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 123 664,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 35 677,8 | 35 614,6 | 36 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 434,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 5 128,3 | 5 683,1 | 5 417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 229,1 |
| областной бюджет | 5 128,3 | 5 683,1 | 5 417,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 229,1 |
| «Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные  и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга» (всего), в том числе: | 40 087,4 | 40 471,1 | 40 609,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 121 168,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 35 677,8 | 35 614,6 | 36 142,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 107 434,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4 409,6 | 4 856,5 | 4 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 733,2 |
| областной бюджет | 4 409,6 | 4 856,5 | 4 467,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 733,2 |
| «Обеспечена доставка тест-бланков для проведения массового обследования новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга» (всего), в том числе: | 718,7 | 826,6 | 950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 495,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 718,7 | 826,6 | 950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 495,9 |
| областной бюджет | 718,7 | 826,6 | 950,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 495,9 |
| Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом» (всего),  в том числе: | 95 927,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95 927,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 85 375,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 375,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 552,0 |
| областной бюджет | 10 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 552,0 |
| «Обеспечены дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте  от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы» (всего), в том числе: | 3 474,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 474,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 3 092,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 092,4 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,2 |
| областной бюджет | 382,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 382,2 |
| «Обеспечены дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте  от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы» (всего), в том числе: | 92 452,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92 452,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 82 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82 282,7 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 169,8 |
| областной бюджет | 10 169,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 169,8 |
| Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» (всего), в том числе: | 46 588,3 | 38 962,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 551,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 41 463,6 | 34 287,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 750,8 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 5 124,7 | 4 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 800,3 |
| областной бюджет | 5 124,7 | 4 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 800,3 |
| «Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации» (всего), в том числе: | 46 588,3 | 38 962,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85 551,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 41 463,6 | 34 287,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75 750,8 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 5 124,7 | 4 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 800,3 |
| областной бюджет | 5 124,7 | 4 675,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 800,3 |
| Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (всего),  в том числе: | 17 374,3 | 10 383,4 | 10 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 141,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 17 374,3 | 10 383,4 | 10 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 141,1 |
| областной бюджет | 17 374,3 | 10 383,4 | 10 383,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38 141,1 |
| «Обучены студенты по образовательной программе высшего образования по программе специалитета по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия» (всего), в том числе: | 6 854,0 | 6 854,0 | 6 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 562,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 6 854,0 | 6 854,0 | 6 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 562,0 |
| областной бюджет | 6 854,0 | 6 854,0 | 6 854,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20 562,0 |
| «Обучены ординаторы по образовательной программе высшего образования по программе ординатуры по специальностям» (всего),  в том числе: | 5 831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 831,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 5 831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 831,7 |
| областной бюджет | 5 831,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 831,7 |
| «Осуществлены ежемесячные выплаты ординаторам в период освоения ими программы ординатуры по специальности «Скорая медицинская помощь» (всего), в том числе: | 1 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 159,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 159,2 |
| областной бюджет | 1 159,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 159,2 |
| «Проведена аккредитация средних медицинских и фармацевтических работников» (всего), в том числе: | 3 529,4 | 3 529,4 | 3 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 588,2 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 529,4 | 3 529,4 | 3 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 588,2 |
| областной бюджет | 3 529,4 | 3 529,4 | 3 529,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 588,2 |
| Региональный проект «Создание единого цифрового контура  в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (всего), в том числе: | 430 415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430 415,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 78 083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 083,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 352 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 332,5 |
| областной бюджет | 352 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 332,5 |
| «Реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура  в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ» (всего), в том числе: | 430 415,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 430 415,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 78 083,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78 083,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 352 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 332,5 |
| областной бюджет | 352 332,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 352 332,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи» (всего), в том числе: | 17 549 303,0 | 18 581 497,7 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 133 197 428,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 27 612,2 | 27 481,0 | 29 041,2 | 29 041,2 | 29 041,2 | 29 041,2 | 29 041,2 | 200 299,2 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 17 521 690,8 | 18 554 016,7 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 132 997 129,5 |
| областной бюджет | 17 521 690,8 | 18 554 016,7 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 132 997 129,5 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» (всего), в том числе: | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 530 320,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 530 320,0 |
| областной бюджет | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 530 320,0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба  с социально значимыми заболеваниями» (всего), в том числе: | 122 528,8 | 122 936,8 | 123 461,3 | 123 461,3 | 123 461,3 | 123 461,3 | 123 461,3 | 862 772,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 38 585,7 | 38 511,2 | 39 415,6 | 39 415,6 | 39 415,6 | 39 415,6 | 39 415,6 | 274 174,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 83 943,1 | 84 425,6 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 588 597,2 |
| областной бюджет | 83 943,1 | 84 425,6 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 588 597,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (всего), в том числе: | 83 565,3 | 84 372,1 | 84 700,2 | 84 700,2 | 84 700,2 | 84 700,2 | 84 700,2 | 591 438,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 73 483,1 | 73 367,4 | 74 493,2 | 74 493,2 | 74 493,2 | 74 493,2 | 74 493,2 | 519 316,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 082,2 | 11 004,7 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 72 121,9 |
| областной бюджет | 10 082,2 | 11 004,7 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 72 121,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания» (всего), в том числе: | 3 046 762,1 | 3 064 276,7 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 21 526 668,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 647 244,5 | 667 275,1 | 688 912,9 | 688 912,9 | 688 912,9 | 688 912,9 | 688 912,9 | 4 759 084,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 399 517,6 | 2 397 001,6 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 16 767 584,2 |
| областной бюджет | 2 399 517,6 | 2 397 001,6 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 16 767 584,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения» (всего), в том числе: | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 3 226 358,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 3 226 358,1 |
| областной бюджет | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 3 226 358,1 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (всего), в том числе: | 834 663,6 | 786 747,6 | 800 450,5 | 800 450,5 | 800 450,5 | 800 450,5 | 800 450,5 | 5 623 663,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 70 755,0 | 58 520,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 469 700,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 763 908,6 | 728 227,6 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 5 153 963,7 |
| областной бюджет | 763 908,6 | 728 227,6 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 5 153 963,7 |
| Комплекс процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» (всего), в том числе: | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 23 480,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 23 480,8 |
| областной бюджет | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 23 480,8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации отдельных функций и полномочий министерства здравоохранения области» (всего), в том числе: | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| областной бюджет | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |  |

**Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний**

**и формирование здорового образа жизни»**

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 1.1. | Доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области, в числе медицинских организаций, включенных в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | министерство здравоохранения области |  |
| 1.2. | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации | процентов | 92,0 | 93,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | министерство здравоохранения области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата)  по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| Задача - обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены страховые взносы  на обязательное медицинское страхование неработающего населения» | осуществление текущей деятельности | перечисление средств  в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана  и обеспечена медицинская помощь государственными учреждениями» | оказание услуг (выполнение работ) | количество государственных учреждений, которым предоставлены субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных  услуг (выполнение работ) | единиц | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений» | осуществление текущей деятельности | содержание государственных учреждений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки донорам крови и ее компонентов» | выплаты физическим лицам | количество доноров крови  и ее компонентов, получивших выплаты | человек | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 | 35860 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Оказана гражданам Российской Федерации высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» | иные мероприятия  (результаты) | количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования | человек | 773 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществлена медицинская деятельность, связанная  с донорством органов человека  в целях трансплантации (пересадки)» | иные мероприятия  (результаты) | количество поставленных медицинских изделий | единиц | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация оказания медицинской помощи» (всего), в том числе: | 17 549 303,0 | 18 581 497,7 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 19 413 325,6 | 133 197 428,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 27 612,2 | 27 481,0 | 29 041,2 | 29 041,2 | 29 041,2 | 29 041,2 | 29 041,2 | 200 299,2 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 17 521 690,8 | 18 554 016,7 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 132 997 129,5 |
| областной бюджет | 17 521 690,8 | 18 554 016,7 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 19 384 284,4 | 132 997 129,5 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения» (всего), в том числе: | 12 648 106,0 | 13 666 333,6 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 98 727 306,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего),  в том числе: | 12 648 106,0 | 13 666 333,6 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 98 727 306,1 |
| областной бюджет | 12 648 106,0 | 13 666 333,6 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 14 482 573,3 | 98 727 306,1 |
| Мероприятие (результат) «Оказана и обеспечена медицинская помощь государственными учреждениями» (всего), в том числе: | 4 341 318,9 | 4 406 768,5 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 31 116 267,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего),  в том числе: | 4 341 318,9 | 4 406 768,5 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 31 116 267,9 |
| областной бюджет | 4 341 318,9 | 4 406 768,5 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 4 473 636,1 | 31 116 267,9 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений» (всего), в том числе: | 365 407,1 | 311 187,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 1 952 194,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего),  в том числе: | 365 407,1 | 311 187,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 1 952 194,1 |
| областной бюджет | 365 407,1 | 311 187,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 255 120,0 | 1 952 194,1 |
| Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки донорам крови и ее компонентов» (всего),  в том числе: | 41 858,8 | 44 727,6 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 326 361,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 41 858,8 | 44 727,6 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 326 361,4 |
| областной бюджет | 41 858,8 | 44 727,6 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 47 955,0 | 326 361,4 |
| Мероприятие (результат) «Оказана гражданам Российской Федерации высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» (всего),  в том числе: | 151 109,3 | 150 978,1 | 152 538,3 | 152 538,3 | 152 538,3 | 152 538,3 | 152 538,3 | 1 064 778,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 26 109,3 | 25 978,1 | 27 538,3 | 27 538,3 | 27 538,3 | 27 538,3 | 27 538,3 | 189 778,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего),  в том числе: | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 875 000,0 |
| областной бюджет | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 125 000,0 | 875 000,0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека  в целях трансплантации (пересадки)» (всего),  в том числе: | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 10 520,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 1 502,9 | 10 520,3 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего),  в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской области** | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлены страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 «Средства перечислены  в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Оказана и обеспечена медицинская помощь государственными учреждениями» | ежегодно,  до 31 декабря | Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения области;  Яшин Д.П. – первый заместитель управляющего делами Правительства области |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 «Государственное задание  на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области;  Кутищева Т.В. – начальник управления бюджетного планирования, учета, отчетности и контроля управления делами Правительства области | приказ |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии  на выполнение государственного задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области;  Кутищева Т.В. – начальник управления бюджетного планирования, учета, отчетности и контроля управления делами Правительства области | соглашение |  |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области;  Кутищева Т.В. – начальник управления бюджетного планирования, учета, отчетности  и контроля управления делами Правительства области | отчет | БАРС - WEB - своды |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области;  Кутищева Т.В. – начальник управления бюджетного планирования, учета, отчетности и контроля управления делами Правительства области | отчет | БАРС - Бюджет - Бухгалтерия |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Оказаны меры социальной поддержки донорам крови и ее компонентов» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Оказана гражданам Российской Федерации высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Осуществлена медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки)» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое**  **значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 1.1. | Доля лиц, получивших вакцинацию, в числе лиц, которым запланировано проведение вакцинации | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство здравоохранения области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – обеспечение профилактики развития инфекционных заболеваний** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы» | приобретение товаров, работ, услуг | количество медицинских организаций, обеспеченных иммунобиологическими лекарственными препаратами  для проведения иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы | единиц | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц по эпидемическим показаниям» | приобретение товаров, работ, услуг | количество медицинских организаций, обеспеченных иммунобиологическими лекарственными препаратами  для проведения иммунизации лиц по эпидемическим показаниям | единиц | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации аллергеном туберкулезным, аллергенами бактерий для раннего выявления туберкулеза  у детей» | приобретение товаров, работ, услуг | количество медицинских организаций, обеспеченных аллергеном туберкулезным, аллергенами бактерий для раннего выявления туберкулеза у детей | единиц | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику» (всего), в том числе: | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 530 320,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 530 320,0 |
| областной бюджет | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 75 760,0 | 530 320,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы» (всего), в том числе: | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 114 660,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 114 660,0 |
| областной бюджет | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 114 660,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц по эпидемическим показаниям» (всего), в том числе: | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 65 660,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 65 660,0 |
| областной бюджет | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 9 380,0 | 65 660,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации аллергеном туберкулезным, аллергенами бактерий для раннего выявления туберкулеза  у детей» (всего), в том числе: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 350 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 350 000,0 |
| областной бюджет | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 350 000,0 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение профилактики развития инфекционных заболеваний** | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц, подлежащих призыву на военную службу, против менингококковой инфекции, пневмококковой инфекции, ветряной оспы» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе  в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации иммунобиологическими лекарственными препаратами для проведения иммунизации лиц по эпидемическим показаниям» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе  в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации аллергеном туберкулезным, аллергенами бактерий для раннего выявления туберкулеза у детей» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе  в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 1.1. | Охват населения профилактическими осмотрами  на туберкулез | процентов | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | министерство здравоохранения области |  |
| 1.2. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения | процентов | 32,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | министерство здравоохранения области |  |
| 1.3. | Уровень информированности населения в возрасте  18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | процентов | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | 93,0 | министерство здравоохранения области |  |
| 1.4. | Доля больных инфекциями, передающимися половым путем, получивших терапию, в числе больных, которым запланировано проведение терапии | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство здравоохранения области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению при социально значимых заболеваниях** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза  и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | единиц | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами  для лечения лиц, больных туберкулезом | единиц | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для выявления  и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека,  в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  в сочетании с вирусами  гепатитов B и (или) C | единиц | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведено информирование населения  о профилактике ВИЧ-инфекции  и вирусных гепатитов В и С» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, осуществляющих информирование населения  о профилактике ВИЧ-инфекции  и вирусных гепатитов В и С | единиц | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для проведения контроля лабораторных показателей качества лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных диагностическими средствами для проведения контроля лабораторных показателей качества лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных хроническими вирусными гепатитами» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами  для лечения лиц, больных хроническими вирусными гепатитами | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных инфекциями, передаваемыми половым путем» | иные мероприятия (результаты) | количество медицинских организаций, обеспеченных лекарственными препаратами  для лечения лиц, больных инфекциями, передаваемыми половым путем | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» (всего), в том числе: | 122 528,8 | 122 936,8 | 123 461,3 | 123 461,3 | 123 461,3 | 123 461,3 | 123 461,3 | 862 772,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 38 585,7 | 38 511,2 | 39 415,6 | 39 415,6 | 39 415,6 | 39 415,6 | 39 415,6 | 274 174,9 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 83 943,1 | 84 425,6 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 588 597,2 |
| областной бюджет | 83 943,1 | 84 425,6 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 84 045,7 | 588 597,2 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» (всего), в том числе: | 14 529,3 | 14 647,6 | 14 708,7 | 14 708,7 | 14 708,7 | 14 708,7 | 14 708,7 | 102 720,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 12 931,1 | 12 889,9 | 13 090,7 | 13 090,7 | 13 090,7 | 13 090,7 | 13 090,7 | 91 274,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 598,2 | 1 757,7 | 1 618,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 11 445,9 |
| областной бюджет | 1 598,2 | 1 757,7 | 1 618,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 1 618,0 | 11 445,9 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом» (всего), в том числе: | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 237 015,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 237 015,1 |
| областной бюджет | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 33 859,3 | 237 015,1 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе  в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C» (всего),  в том числе: | 23 327,6 | 23 562,4 | 24 003,0 | 24 003,0 | 24 003,0 | 24 003,0 | 24 003,0 | 166 905,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 20 761,6 | 20 734,9 | 21 362,7 | 21 362,7 | 21 362,7 | 21 362,7 | 21 362,7 | 148 310,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 566,0 | 2 827,5 | 2 640,3 | 2 640,3 | 2 640,3 | 2 640,3 | 2 640,3 | 18 595,0 |
| областной бюджет | 2 566,0 | 2 827,5 | 2 640,3 | 2 640,3 | 2 640,3 | 2 640,3 | 2 640,3 | 18 595,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведено информирование населения  о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С» (всего),  в том числе: | 5 497,8 | 5 552,7 | 5 575,5 | 5 575,5 | 5 575,5 | 5 575,5 | 5 575,5 | 38 928,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 4 893,0 | 4 886,4 | 4 962,2 | 4 962,2 | 4 962,2 | 4 962,2 | 4 962,2 | 34 590,4 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 604,8 | 666,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 4 337,6 |
| областной бюджет | 604,8 | 666,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 613,3 | 4 337,6 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для проведения контроля лабораторных показателей качества лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» (всего), в том числе: | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 287 290,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 287 290,5 |
| областной бюджет | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 41 041,5 | 287 290,5 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» (всего), в том числе: | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 3 355,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 3 355,8 |
| областной бюджет | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 479,4 | 3 355,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных хроническими вирусными гепатитами» (всего), в том числе: | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 20 238,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 20 238,4 |
| областной бюджет | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 2 891,2 | 20 238,4 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных инфекциями, передаваемыми половым путем» (всего), в том числе: | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 6 318,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 6 318,9 |
| областной бюджет | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 902,7 | 6 318,9 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи населению при социально значимых заболеваниях** | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом  с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных туберкулезом» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Проведено информирование населения о профилактике ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов В и С» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации диагностическими средствами для проведения контроля лабораторных показателей качества лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных хроническими вирусными гепатитами» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Обеспечены медицинские организации лекарственными препаратами для лечения лиц, больных инфекциями, передаваемыми половым путем» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. - заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое**  **значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 1.1. | Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем числе пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи | процентов | 50,0 | 55,0 | 59,0 | 63,0 | 67,0 | 71,0 | 75,0 | 80,0 | министерство здравоохранения области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| **Задача – обеспечение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания» | приобретение товаров, работ, услуг | количество упаковок лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, закупленных  для купирования тяжелых симптомов заболевания,  в том числе для обезболивания,  в целях обеспечения пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи | единиц | 27380 | 29091 | 29191 | 29191 | 29191 | 29191 | 29191 | 29191 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому» | иные мероприятия (результаты) | количество пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, обеспеченных медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека,  для использования на дому | единиц | 37 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями» | иные мероприятия (результаты) | количество оснащенных (переоснащенных, дооснащенных) медицинских организаций, имеющих структурные подразделения, оказывающих специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии  со стандартами оснащения | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Оснащены отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым автомобилями и отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям легковыми автомашинами» | иные мероприятия (результаты) | количество приобретенных автомобилей в соответствии  со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковых автомашин в соответствии  со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, предусмотренными положением об организации оказания паллиативной медицинской помощи | единиц | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлена доставка лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе  для обезболивания» | приобретение товаров, работ, услуг | количество оказанных услуг  по организации доставки лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи» (всего), в том числе: | 83 565,3 | 84 372,1 | 84 700,2 | 84 700,2 | 84 700,2 | 84 700,2 | 84 700,2 | 591 438,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 73 483,1 | 73 367,4 | 74 493,2 | 74 493,2 | 74 493,2 | 74 493,2 | 74 493,2 | 519 316,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 082,2 | 11 004,7 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 72 121,9 |
| областной бюджет | 10 082,2 | 11 004,7 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 10 207,0 | 72 121,9 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства  и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания,  в том числе для обезболивания» (всего), в том числе: | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 210 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 26 700,0 | 26 400,0 | 26 700,0 | 26 700,0 | 26 700,0 | 26 700,0 | 26 700,0 | 186 600,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 300,0 | 3 600,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 23 400,0 |
| областной бюджет | 3 300,0 | 3 600,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 23 400,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому» (всего), в том числе: | 39 565,3 | 40 172,1 | 40 300,2 | 40 300,2 | 40 300,2 | 40 300,2 | 40 300,2 | 281 238,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 35 213,1 | 35 351,4 | 35 867,2 | 35 867,2 | 35 867,2 | 35 867,2 | 35 867,2 | 249 900,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 4 352,2 | 4 820,7 | 4 433,0 | 4 433,0 | 4 433,0 | 4 433,0 | 4 433,0 | 31 337,9 |
| областной бюджет | 4 352,2 | 4 820,7 | 4 433,0 | 4 433,0 | 4 433,0 | 4 433,0 | 4 433,0 | 31 337,9 |
| Мероприятие (результат) «Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями» (всего), в том числе: | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 70 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 8 900,0 | 8 800,0 | 8 900,0 | 8 900,0 | 8 900,0 | 8 900,0 | 8 900,0 | 62 200,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 7 800,0 |
| областной бюджет | 1 100,0 | 1 200,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 1 100,0 | 7 800,0 |
| Мероприятие (результат) «Оснащены отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым автомобилями и отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям легковыми автомашинами» (всего), в том числе: | 3 000,0 | 3 200,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 23 200,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 2 670,0 | 2 816,0 | 3 026,0 | 3 026,0 | 3 026,0 | 3 026,0 | 3 026,0 | 20 616,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 330,0 | 384,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 2 584,0 |
| областной бюджет | 330,0 | 384,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 374,0 | 2 584,0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена доставка лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания» (всего), в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи населению** | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе  в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обеспечены пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, медицинскими изделиями, предназначенными  для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями» | до 31 декабря  2024 года | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | до 1 февраля  2024 года | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | до 31 декабря  2024 года | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Оснащены отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым автомобилями и отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям легковыми автомашинами» | до 31 декабря  2024 года | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | до 1 февраля  2024 года | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | до 31 декабря  2024 года | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Осуществлена доставка лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе  в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области, министерство труда и социальной защиты области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое**  **значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 1.1. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан  в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | министерство здравоохранения области |  |
| 1.2. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан  в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета | процентов | 97,0 | 97,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | министерство здравоохранения области |  |
| 1.3. | Доля граждан, не имеющих инвалидности, обеспеченных медицинскими изделиями по медицинским показаниям,  в числе граждан, не имеющих инвалидности, обратившихся  за медицинскими изделиями по медицинским показаниям | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство труда и социальной защиты области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – обеспечение доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов  лечебного питания для отдельных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан государственная социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания  для детей-инвалидов» | приобретение товаров, работ, услуг;  иные мероприятия  (результаты) | количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия, специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан | единиц | 121485 | 125129 | 125129 | 125129 | 125129 | 125129 | 125129 | 125129 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами,  а также специализированными продуктами лечебного питания» | приобретение товаров, работ, услуг;  иные мероприятия  (результаты) | количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты, специализированные продукты лечебного питания для отдельных категорий граждан | единиц | 21205 | 21841 | 21841 | 21841 | 21841 | 21841 | 21841 | 21841 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены отдельные категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями» | приобретение товаров, работ, услуг | количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия для отдельных категорий граждан | единиц | 800382 | 824393 | 824393 | 824393 | 824393 | 824393 | 824393 | 824393 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечены граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих  к сокращению продолжительности жизни гражданина или их инвалидности, лекарственными препаратами» | приобретение товаров, работ, услуг | количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для граждан, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих  и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний | единиц | 866 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 | 891 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети из многодетных семей лекарственными препаратами» | приобретение товаров, работ, услуг | количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для детей  из многодетных семей | единиц | 4957 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 | 5105 |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети  с наследственными болезнями обмена специализированными продуктами лечебного питания» | приобретение товаров, работ, услуг | количество детей, обеспеченных специализированными продуктами лечебного питания | человек | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждений, связанная с обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными препаратами  и медицинскими изделиями» | осуществление текущей деятельности | содержание государственных учреждений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Обеспечены граждане, не имеющие инвалидности, медицинскими изделиями: ортопедической обувью, слуховыми аппаратами, протезами молочной железы» | приобретение товаров, работ, услуг | количество поставленных медицинских изделий  для граждан, не имеющих инвалидности | единиц | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  и специализированными продуктами лечебного питания» (всего), в том числе: | 3 046 762,1 | 3 064 276,7 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 3 083 125,9 | 21 526 668,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 647 244,5 | 667 275,1 | 688 912,9 | 688 912,9 | 688 912,9 | 688 912,9 | 688 912,9 | 4 759 084,1 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 399 517,6 | 2 397 001,6 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 16 767 584,2 |
| областной бюджет | 2 399 517,6 | 2 397 001,6 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 2 394 213,0 | 16 767 584,2 |
| Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан государственная социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» (всего), в том числе: | 516 263,7 | 536 294,3 | 557 932,1 | 557 932,1 | 557 932,1 | 557 932,1 | 557 932,1 | 3 842 218,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 516 263,7 | 536 294,3 | 557 932,1 | 557 932,1 | 557 932,1 | 557 932,1 | 557 932,1 | 3 842 218,5 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания» (всего), в том числе: | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 916 865,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 130 980,8 | 916 865,6 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены отдельные категории граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями» (всего),  в том числе: | 2 034 270,0 | 2 031 171,6 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 14 204 916,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 034 270,0 | 2 031 171,6 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 14 204 916,6 |
| областной бюджет | 2 034 270,0 | 2 031 171,6 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 2 027 895,0 | 14 204 916,6 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или их инвалидности, лекарственными препаратами» (всего), в том числе: | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 1 750 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 1 750 000,0 |
| областной бюджет | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 250 000,0 | 1 750 000,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены дети из многодетных семей лекарственными препаратами» (всего), в том числе: | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 23 700,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 23 700,0 |
| областной бюджет | 3 300,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 3 400,0 | 23 700,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены дети с наследственными болезнями обмена специализированными продуктами лечебного питания» (всего),  в том числе: | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 72 872,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 72 872,8 |
| областной бюджет | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 10 410,4 | 72 872,8 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждений, связанная с обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями» (всего), в том числе: | 93 779,7 | 94 262,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 661 792,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 93 779,7 | 94 262,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 661 792,3 |
| областной бюджет | 93 779,7 | 94 262,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 94 750,1 | 661 792,3 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечены граждане, не имеющие инвалидности, медицинскими изделиями: ортопедической обувью, слуховыми аппаратами, протезами молочной железы» (всего),  в том числе: | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 54 302,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 54 302,5 |
| областной бюджет | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 7 757,5 | 54 302,5 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение доступности лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания  для отдельных категорий граждан при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях** | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана отдельным категориям граждан государственная социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.1.5. | Контрольная точка 5 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.1.6. | Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены отдельные полномочия в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.2.5. | Контрольная точка 5 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка 6 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | ГИИС «Электронный бюджет»;  БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Обеспечены отдельные категории граждан лекарственными препаратами  и медицинскими изделиями» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.3.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечены граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих  к сокращению продолжительности жизни гражданина или их инвалидности, лекарственными препаратами» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.4.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети  из многодетных семей лекарственными препаратами» | ежегодно,  до 31 декабря | Выкова А.М. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.5.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Обеспечены дети  с наследственными болезнями обмена специализированными продуктами лечебного питания» | ежегодно,  до 31 декабря | Грайфер Д.А. – заместитель министра – начальник управления по охране материнства и детства министерства здравоохранения области |  |  |
| 1.6.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.6.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.6.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.6.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность учреждений, связанная с обеспечением отдельных категорий граждан лекарственными препаратами  и медицинскими изделиями» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 1.7.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 1.7.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС - Бюджет – Бухгалтерия |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Обеспечены граждане,  не имеющие инвалидности, медицинскими изделиями: ортопедической обувью, слуховыми аппаратами, протезами молочной железы» | ежегодно,  до 31 декабря | Севастьянова Н.В. – заместитель министра труда и социальной защиты области |  |  |
| 1.8.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 10 декабря | Резникова А.А. – начальник отдела государственных закупок управления государственных закупок и контрактов министерства труда и социальной защиты области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.8.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 15 декабря | Олешко И.А. – начальник отдела государственных контрактов управления государственных закупок и контрактов министерства труда и социальной защиты области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.8.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 20 декабря | Севастьянова Н.В. – заместитель министра труда и социальной защиты области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 1.8.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Щелупова И.С. – заместитель начальника управления - начальник отдела бюджетного учета и отчетности казенных учреждений  и аппарата министерства управления бюджетного учета министерства труда  и социальной защиты области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |

**Подпрограмма 2 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения»**

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство труда и социальной защиты области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое**  **значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 2.1. | Охват детей диспансерной группы санаторно-курортным лечением от числа обратившихся  за санаторно-курортным лечением | процентов | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | министерство труда  и социальной защиты области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – обеспечение доступности санаторно-курортного лечения** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведено оздоровление детей диспансерной группы в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях» | приобретение товаров, работ, услуг | количество детей диспансерной группы, прошедших оздоровление  в детских санаториях  и санаторно-оздоровительных лагерях | человек | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлена компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» | выплаты физическим лицам | количество предоставленных компенсаций стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам  из числа детей-сирот  и детей, оставшихся  без попечения родителей,  в случае самостоятельного приобретения путевок  и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно | единиц | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация санаторно-курортного лечения» (всего), в том числе: | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 3 226 358,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 3 226 358,1 |
| областной бюджет | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 460 908,3 | 3 226 358,1 |
| Мероприятие (результат) «Проведено оздоровление детей диспансерной группы в детских санаториях и санаторно-оздоровительных лагерях» (всего), в том числе: | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 3 216 029,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 3 216 029,6 |
| областной бюджет | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 459 432,8 | 3 216 029,6 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлена компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха)  и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям  или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» (всего),  в том числе: | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 10 328,5 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 10 328,5 |
| областной бюджет | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 1 475,5 | 10 328,5 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение доступности санаторно-курортного лечения** | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведено оздоровление детей диспансерной группы в детских санаториях  и санаторно-оздоровительных лагерях» | ежегодно,  до 31 декабря | Савочкина С.С. – заместитель министра труда  и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения |  |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 10 декабря | Резникова А.А. – начальник отдела государственных закупок управления государственных закупок  и контрактов министерства труда и социальной защиты области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 15 декабря | Олешко И.А. – начальник отдела государственных контрактов управления государственных закупок и контрактов министерства труда и социальной защиты области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 2.1.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 20 декабря | Савочкина С.С. – заместитель министра труда  и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения | документ  о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе  в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 2.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Щелупова И.С. – заместитель начальника управления бюджетного учета министерства труда и социальной защиты области – начальник отдела бюджетного учета и отчетности казенных учреждений и аппарата министерства | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлена компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха)  и обратно опекунам (попечителям), приемным родителям  или патронатным воспитателям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  в случае самостоятельного приобретения путевок  и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно» | ежегодно,  до 31 декабря | Савочкина С.С. – заместитель министра труда  и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения |  |  |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены» | ежегодно,  до 31 декабря | Савочкина С.С. – заместитель министра труда  и социальной защиты области – председатель комитета социального обслуживания населения | платежное поручение (платежный документ) |  |

**Подпрограмма 3 «Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении»**

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области, управление делами Правительства области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 3.1. | Обеспеченность врачами, работающими  в государственных медицинских организациях | человек  на 10 тыс. населения | 41,2 | 43,1 | 45,5 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | 48,4 | министерство здравоохранения области |  |
| 3.2. | Обеспеченность средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях | человек  на 10 тыс. населения | 89,6 | 91,5 | 93,9 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | 96,4 | министерство здравоохранения области |  |
| 3.3. | Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | министерство здравоохранения области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – обеспечение системы здравоохранения кадрами** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты  по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена и по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации» | оказание услуг (выполнение работ) | количество государственных учреждений, которым  предоставлены субсидии  на финансовое обеспечение государственного задания  на оказание государственных услуг (выполнение работ) | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены меры социальной  и материальной поддержки студентам профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения области» | выплаты физическим лицам | количество студентов, получивших выплаты | человек | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам  и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением  до 50 тысяч человек» | выплаты физическим лицам | количество медицинских работников, получивших единовременные компенсационные выплаты | человек | 83 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные дополнительные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу  в отдаленные районы Саратовской области» | выплаты физическим лицам | количество медицинских работников, получивших единовременные дополнительные компенсационные выплаты | человек | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений» | осуществление текущей деятельности | содержание государственных учреждений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения» (всего), в том числе: | 834 663,6 | 786 747,6 | 800 450,5 | 800 450,5 | 800 450,5 | 800 450,5 | 800 450,5 | 5 623 663,7 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 70 755,0 | 58 520,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 469 700,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 763 908,6 | 728 227,6 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 5 153 963,7 |
| областной бюджет | 763 908,6 | 728 227,6 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 732 365,5 | 5 153 963,7 |
| Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена и по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации» (всего), в том числе: | 212 768,6 | 216 327,0 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 1 528 999,1 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 212 768,6 | 216 327,0 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 1 528 999,1 |
| областной бюджет | 212 768,6 | 216 327,0 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 219 980,7 | 1 528 999,1 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены меры социальной и материальной поддержки студентам профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения области» (всего), в том числе: | 43 673,1 | 43 802,7 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 306 735,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 43 673,1 | 43 802,7 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 306 735,3 |
| областной бюджет | 43 673,1 | 43 802,7 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 43 851,9 | 306 735,3 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» (всего),  в том числе: | 79 500,0 | 66 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 76 500,0 | 528 500,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 70 755,0 | 58 520,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 68 085,0 | 469 700,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 8 745,0 | 7 980,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 58 800,0 |
| областной бюджет | 8 745,0 | 7 980,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 8 415,0 | 58 800,0 |
| Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные дополнительные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в отдаленные районы Саратовской области» | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,0 |
| областной бюджет | 27 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 500,0 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений» (всего), в том числе: | 471 221,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 3 231 929,3 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 471 221,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 3 231 929,3 |
| областной бюджет | 471 221,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 460 117,9 | 3 231 929,3 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) /  контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение системы здравоохранения кадрами** | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Подготовлены специалисты  по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки специалистов среднего звена  и по дополнительным профессиональным образовательным программам повышения квалификации» | ежегодно,  до 31 декабря | Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1 «Государственное задание  на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. - начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | приказ |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 2 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | соглашение |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС - WEB - своды |
| 3.1.4. | Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | отчет | БАРС – Бюджет - Бухгалтерия |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлены меры социальной и материальной поддержки студентам профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения области» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 3.2.1. | Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) |  |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек» | ежегодно,  до 31 декабря | Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 3.3.1. | Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) |  |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлены единовременные дополнительные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам  и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим)  на работу в отдаленные районы Саратовской области» | до 31 декабря  2024 года | Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 3.4.1. | Контрольная точка 1 «Выплаты осуществлены» | до 31 декабря  2024 года | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) |  |
| 3.5. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных учреждений» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области;  Яшин Д.П. – первый заместитель управляющего делами Правительства области |  |  |
| 3.5.1. | Контрольная точка 1 «Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области;  Кутищева Т.В. – начальник управления бюджетного планирования, учета, отчетности и контроля управления делами Правительства области | соглашение |  |
| 3.5.2. | Контрольная точка 2 «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели» | ежегодно,  до 31 декабря | Плеханова О.А. – начальник финансово-экономического управления министерства здравоохранения области;  Кутищева Т.В. – начальник управления бюджетного планирования, учета, отчетности и контроля управления делами Правительства области | отчет | БАРС – Бюджет – Бухгалтерия |

**Подпрограмма 4 «Информационные технологии и управление развитием отрасли»**

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области, комитет по управлению имуществом области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
| 4.1. | Количество подготовленных информационно-аналитических материалов в сфере здравоохранения | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | министерство здравоохранения области |  |
| 4.2. | Доля государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, получивших методические рекомендации по внедрению современных технологий при эксплуатации имущественного комплекса,  в общем числе государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, в которых проведены обследования имущественного комплекса | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | комитет  по управлению имуществом области |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – оценка эффективности управления в сфере здравоохранения** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» | приобретение товаров, работ, услуг | количество медицинских организаций, в которых проведена независимая оценка качества условий оказания услуг | единиц | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2. | Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, и официальные мероприятия, входящие в компетенцию министерства здравоохранения области» | приобретение товаров, работ, услуг | количество торжественных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам, и официальных мероприятий, проведенных министерством здравоохранения области | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4.3. | Мероприятие (результат) «Обследован имущественный комплекс государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области» | оказание услуг (выполнение работ) | количество государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области, в которых проведены обследования имущественного комплекса | единиц | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» (всего),  в том числе: | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 23 480,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 23 480,8 |
| областной бюджет | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 3 354,4 | 23 480,8 |
| Мероприятие (результат) «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» (всего),  в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |
| областной бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 7 000,0 |
| Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, и официальные мероприятия, входящие в компетенцию министерства здравоохранения области» (всего), в том числе: | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 15 050,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 15 050,0 |
| областной бюджет | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 2 150,0 | 15 050,0 |
| Мероприятие (результат) «Обследован имущественный комплекс государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области» (всего), в том числе: | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 1 430,8 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 1 430,8 |
| областной бюджет | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 1 430,8 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – оценка эффективности управления в сфере здравоохранения** | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Проведена независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями» | ежегодно,  до 31 декабря | Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.1.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.1.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.2. | Мероприятие (результат) «Проведены торжественные мероприятия, посвященные профессиональным праздникам, и официальные мероприятия, входящие в компетенцию министерства здравоохранения области» | ежегодно,  до 31 декабря | Степченкова Е.А. – первый заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 4.2.1. | Контрольная точка 1 «Закупка включена в план-график закупок» | ежегодно,  до 20 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | план-график закупок | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.2.2. | Контрольная точка 2 «Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» | ежегодно,  до 25 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | государственный контракт | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.2.3. | Контрольная точка 3 «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.2.4. | Контрольная точка 4 «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг  по государственному контракту» | ежегодно,  до 31 декабря | Трефилов В.А. – начальник управления ресурсного обеспечения и государственных закупок министерства здравоохранения области | платежное поручение (платежный документ) | Единая информационная система в сфере закупок |
| 4.3. | Мероприятие (результат) «Обследован имущественный комплекс государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения области» | ежегодно,  до 31 декабря | Чурсин Ю.А. – первый заместитель председателя комитета по управлению имуществом области |  |  |
| 4.3.1. | Контрольная точка 1 «Государственное задание  на оказание государственных услуг (выполнение работ) утверждено» | ежегодно,  до 1 февраля | Князева Е.В. – начальник отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной  и контрольно-ревизионной работы управления экономического анализа и планирования комитета по управлению имуществом области | приказ |  |
| 4.3.2. | Контрольная точка 2 «Соглашение о порядке  и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) заключено» | ежегодно,  до 1 февраля | Князева Е.В. – начальник отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной  и контрольно-ревизионной работы управления экономического анализа и планирования комитета по управлению имуществом области | соглашение |  |
| 4.3.3. | Контрольная точка 3 «Услуги оказаны (работы выполнены)» | ежегодно,  до 31 декабря | Князева Е.В. – начальник отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной  и контрольно-ревизионной работы управления экономического анализа и планирования комитета по управлению имуществом области | отчет |  |
| 4.3.4. | Контрольная точка 4 «Предоставлен отчет  о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» | ежегодно,  до 31 декабря | Князева Е.В. – начальник отдела мониторинга деятельности предприятий, корпоративной  и контрольно-ревизионной работы управления экономического анализа и планирования комитета по управлению имуществом области | отчет |  |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации отдельных функций и полномочий   
министерства здравоохранения области»**

**I. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | министерство здравоохранения области |
| Связь с государственной программой | государственная программа Саратовской области «Развитие здравоохранения» |

**II. Показатели комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей** | | | | | | | | **Ответственный  за достижение показателя** | **Информационная система** |
| **2023 год**  **(базовое значение)** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030**  **год** |
|  | Показатели не устанавливаются |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**III. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Характеристика** | **Единица измерения** | **Базовое значение**  **(2023 год)** | **Значение мероприятия (результата) по годам** | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Задача – обеспечение функций и полномочий министерства здравоохранения области** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных казенных учреждений» | осуществление текущей деятельности | содержание государственных казенных учреждений | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**IV. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата) /**  **источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации отдельных функций  и полномочий министерства здравоохранения области» (всего), в том числе: | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| областной бюджет | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных казенных учреждений» (всего), в том числе: | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет области (всего), в том числе: | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |
| областной бюджет | 141 308,6 | 146 195,3 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 151 253,0 | 1 043 768,9 |

**V. План реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель**  **(Ф.И.О., должность, наименование исполнительного органа области)** | **Вид подтверждающего документа,**  **характеристика результата** | **Информационная система**  **(источник данных)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача – обеспечение функций и полномочий министерства здравоохранения области** | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Обеспечена деятельность государственных казенных учреждений» | ежегодно,  до 31 декабря | Кенженбетова Е.В. – заместитель министра здравоохранения области |  |  |
| 4.1.1. | Контрольная точка не задана |  |  |  |  |  |

Приложение № 1

к государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения»

**Перечень**

**направлений прикладных научных исследований и экспериментальных разработок, выполняемых по договорам**

**о проведении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ**

**в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование подпрограммы,  структурного элемента,**  **направления исследования** | **Ответственный  исполнитель** | **Объем финансирования (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | |
| **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** |
| Государственная программа  Саратовской области  «Развитие здравоохранения» | комитет  по управлению имуществом области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |
| Подпрограмма 4 «Информационные технологии и управление развитием отрасли» | комитет  по управлению имуществом области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |
| Комплекс процессных мероприятий  «Анализ и мониторинг системы здравоохранения» | комитет  по управлению имуществом области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |
| Проведение прикладных научных исследований | комитет  по управлению имуществом области | 189,6 | 197,3 | 196,1 | 197,9 | 200,7 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 | 204,4 |  |

Приложение № 2

к государственной программе Саратовской области «Развитие здравоохранения»

**Перечень**

**объектов капитального строительства (подлежащих строительству, реконструкции), приобретаемых объектов недвижимости в рамках государственной программы Саратовской области «Развитие здравоохранения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта капитального строительства,**  **объекта недвижимости** | **Сметная**  **стоимость объекта  (тыс. рублей)** | **Мощность объекта** | **Финансовое обеспечение (тыс. рублей)** | | | | **Год ввода  в эксплуатацию** |
| **областной**  **бюджет** | **федеральный бюджет**  **(прогнозно)** | **внебюджетные источники (прогнозно)** | **государственные внебюджетные фонды и иные безвозмездные поступления целевых средств (прогнозно)** |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни»** | | | | | | | |
| **Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»** | | | | | | | |
| ГУЗ СО «Краснокутская РБ» строительство поликлиники (поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого  и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, Краснокутский район, г. Красный Кут, тер. ЦРБ, д. 1П),  в том числе по годам: | 517 417,7 | 400 посещений  в смену | 30 610,3  (факт – 8 561,0) | 658 486,6 | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2022 год  (разработка проектно-сметной документации) | 8 561,0  (факт – 8 561,0) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 3 160,6 | 94 388,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 6 530,6 | 195 032,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 12 358,1 | 369 065,0 | 0,0 | 0,0 |
| ГУЗ СО «Новоузенская РБ» строительство поликлиники (Поликлиника на 400 посещений в смену (320 взрослого  и 80 детского населения), расположенная по адресу: Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Зелёный Клин, 38),  в том числе по годам: | 516 092,5 | 400 посещений  в смену | 25 225,0  (факт – 8 518,2) | 511 089,9 | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2022 год  (разработка проектно-сметной документации) | 8 561,0  (факт – 8 518,2) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 7 921,4 | 250 000,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 8 742,6 | 261 089,8 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники на 300 посещений в смену (250 взрослого и 50 детского населения), дневной стационар на 18 коек, расположенной по адресу:  р.п. Озинки, ул. Пионерская, д. 88б, в том числе по годам: |  | 300 посещений  в смену | 14 728,1 | 199 466,6 | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2023 год  (разработка проектно-сметной документации) | 8 049,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 6 679,1 | 199 466,6 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники на 300 посещений в смену  в мкр. «Шурова гора», г. Энгельс Саратовской области,  в том числе по годам: |  | 300 посещений  в смену | 16 117,5 | 366 900,6 | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2023 год  (разработка проектно-сметной документации) | 3 832,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 3 476,2 | 103 813,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 8 809,2 | 263 087,5 | 0,0 | 0,0 |
| Здание ФАП с. Кожевино Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская районная больница» на 8 посещений в смену по адресу: Саратовская область, с. Кожевино, ул. Демина, 30,  в том числе по годам: |  | 8 посещений  в смену | 324,0 | 9 676,0 | 0,0 | 0,0 | 2024 год |
| 2024 год | 324,0 | 9 676,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники в микрорайоне «Звезда»  в Кировском районе города Саратова (3-й этап - детская поликлиника на 150 посещений), в том числе по годам: |  | 150 посещений  в смену | 2 592,0 | 77 408,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2025 год | 2 592,0 | 77 408,0 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники на 500 посещений в смену  в мкр. Авиаторы г. Саратов, в том числе по годам: |  | 500 посещений  в смену | 28 413,2 | 696 297,4 | 0,0 | 0,0 | 2025 год |
| 2023 год  (разработка проектно-сметной документации) | 5 097,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 23 315,7 | 696 297,4 | 0,0 | 0,0 |
| Строительство поликлиники на 150 посещений в смену (100 взрослого населения и 50 детского) в пос. Поливановка  г. Саратов), в том числе по годам: |  | 150 посещений  в смену | 14 521,5 | 193 520,0 | 0,0 | 0,0 | 2025 год |  |
| 2023 год  (разработка проектно-сметной документации) | 8 041,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2025 год | 6 480,0 | 193 520,0 | 0,0 | 0,0 |