## Лист 1
Приложение № 1 к постановлению
Правительства области от
Предложения по объектам капитального строительства и капитального ремонта, планируемым к реализации в рамках программы модернизации здравооохранения Саратовской области на 2011-2012 годы
ы | Наимено-вание профиля в соответствии с приоритет-ными направ-лениями Программы | Мощность медицинского учреждения, коек и (или) посещений в смену | Основные технико-экономические показатели |  |  |  | Сроки проведения работ |  | Объемы и источники финансирования (прогнозно), тыс. рублей | [7 empty] | Проектно-сметная документация
[9 empty] | 2011 год |  |  |  | 2012 год
|  |  | общая площадь зданий меди-цинского учреждения, кв. м | площадь зданий меди-цинского учреждения, подлежащая реконст-рукции, капиталь-ному ремонту, кв. м | площадь зданий, подлежащая реконст-рукции, капиталь-ному ремонту из общей площади, % | стоимость строительства (реконст-рукции), капитального ремонта 1 квадратного метра, тыс. рублей | начало | окончание | всего | федеральный фонд обязательного медицинского страхования | областной бюджет Саратовской области | территори-альный фонд обязатель-ного меди-цинского страхования | всего | федеральный фонд обязательного медицинского страхования | областной бюджет Саратовской области | территори-альный фонд обязательного медицинского страхования | наличие положи-тельного заключения государст-венной экспертизы (орган, выдавший заключение, дата выдачи, №) | кем и когда утверждена проектная и (или) сметная докумен-тация (дата, №) | основные виды работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией | сметная стоимость в ценах 2010 года, тыс. рублей | остаток сметной стоимости на 1 января 2011 года в ценах 2010 года, тыс. рублей
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Укрепление материально-технической базы |  |  | 453160.13 | 250821.98 | 55.35% | 7.057 |  |  | 1173004.895 | 984475 | 188529.895 | 0 | 597045.1 | 575525 | 21520.1 | 0
Капитальный ремонт |  |  | 453160.13 | 250821.98 | 55.35% | 7.057 |  |  | 1173004.895 | 984475 | 188529.895 | 0 | 597045.1 | 575525 | 21520.1 | 0
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Александрово-Гайского района» | много-профильный |  | 2772.5 | 1292.1 | 46.6% | 9.0126 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Главный корпус (приемный покой, дневной стационар) |  | 73 койки | 1973.9 | 493.5 | 25% | 12.766 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6300 | 6000 | 300 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 24.03.2011 № 140-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника |  | 150 посещений | 798.6 | 798.6 | 100% | 5.2592 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4200 | 4000 | 200 | [7 empty] | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Аркадакского района» | много-профильный |  | 1235.4 | 1235.4 | 100% | 8.0945 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10000 | 10000
Поликлиника |  | 490 посещений | 1235.4 | 1235.4 | 100% | 8.0945 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10000 | 10000 | [7 empty] | Распоряжение главы администрации района от 18.03.2011 № 19-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Аткарская ЦРБ» | много-профильный |  | 2446.8 | 2446.8 | 100% | 9.4409 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 21000 | 20000 | 1000 |  | 2100 | 2000 | 100
Главный корпус (хирургическое отделение, гинекологическое отделение, акушерское отделение) |  | 75 коек | 2446.8 | 2446.8 | 100% | 9.4409 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 21000 | 20000 | 1000 |  | 2100 | 2000 | 100 |  |  | Распоряжение главы администрации района от 16.03.2011 № 235 | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт кровли, отделочные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Базарно-Карабулакского района» | много-профильный |  | 2816 | 1500 | 53.27% | 14 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 21000 | 20000 | 1000
Терапевтическое отделение |  | 90 коек | 2816 | 1500 | 53.27% | 14 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 21000 | 20000 | 1000 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 09.03.2011 № 81-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балтайская ЦРБ» | многопрофильный |  | 3235.3 | 1078.4 | 33.33% | 9.7366 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Главный корпус (хирургическое отделение, терапевтическое отделение, детское отделение, лаборатория, отделение патологии беременных, скорая помощь (приемное отделение), дневной стационар, инфекционный кабинет, баклаборатория) |  | 53 койки | 3235.3 | 1078.4 | 33.33% | 9.7366 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 04.03.2011г. № 088-с | Распоряжение главы администрации района от 11.03.2011 № 86-р | Общестроительные, отделочные работы , сантехнические, электромонтажные работы, замена окон и дверей, ремонт кровли | 10155.03
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Дергачевская ЦРБ» | много-профильный |  | 3005 | 1500 | 49.92% | 10 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15000 | 15000
Акушерско-гинекологический корпус (родильное отделение, гинекологическое отделение) | гинеколо-гический | 34 койки, 35 посещений | 3005 | 1500 | 49.92% | 10 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15000 | 15000 | [7 empty] | Распоряжение главы администрации района от 30.01.2011 № 274-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Духовницкая ЦРБ» | много-профильный |  | 1872 | 1872 | 100% | 8.1731 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15300 | 15000 | 300
Хирургический корпус (хирургическое отделение, детское отделение (соматическое), детское отделение (инфекционное), родильное отделение, приемное отделение |  | 36 коек | 1872 | 1872 | 100% | 8.1731 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15300 | 15000 | 300 | [5 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 939-с от 30.12.2010 | Распоряжение главы администрации района от 31.12.2010 № 313-р | Замена кровли, замена столяр.изделий, отделочные работы, замена системы отопления, канализации, водопровода, устройство пожарной сигнализации, вентиляции | 38248.21
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Екатериновская ЦРБ» | многопрофильный |  | 1706.6 | 1706.6 | 100% | 6.4456 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 11000 | 10000 | 1000
Лечебный корпус (терапевтическое отделение, детское отделение, дневной стационар, женская консультация) | терапев-тический | 83 койки, 45 коек дневного стационара | 1706.6 | 1706.6 | 100% | 6.4456 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 11000 | 10000 | 1000 |  |  | Сметный расчет | Ремонт кровли, отделочные, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ершовская ЦРБ» | много-профильный |  | 4253.9 | 1450 | 34.09% | 15.7382 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 23000 | 20000 | 3000
Детское отделение | педиатри-ческий | 20 коек | 1280 | 1280 | 100% | 15.9 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 20352 | 17697.4 | 2654.6 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника | терапевтический | 370 посещений | 2973.9 | 170 | 5.716% | 15.5765 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 2648 | 2302.6 | 345.4 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ивантеевская ЦРБ» | многопрофильный |  | 1085.3 | 1085.3 | 100% | 9.6747 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Лечебный корпус (терапевтическое отделение) | терапевтический | 50 коек | 1085.3 | 1085.3 | 100% | 9.6747 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 27.02.2011 № 135-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Калининская ЦРБ» | многопрофильный |  | 9400.7 | 3362.2 | 35.77% | 8.162 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 5027.9 | 4798 | 229.9 |  | 18972.1 | 15202 | 3770.1
Поликлиника (женская консультация, клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты 1,4 этажей, детская консультация) | терапев-тический | 600 посещений | 4201.2 | 722.1 | 17.19% | 12.9918 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 471.4 | 400 | 71.4 |  | 8910 | 7310 | 1600 |  | ГАУ СРЦЭС 17.08.2010 № 307-с | Распоряжение главы администрации райна от 14.03.2011 № 143-р | Отделочные, сантехнические, электромонтажные работы | 471.4
ЦСО |  |  | 639.2 | 50 | 7.822% | 11.392 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 207.5 | 176 | 31.5 |  | 362.1 | 292 | 70.1 |  | ГАУ СРЦЭС 17.08.2010 № 307-с |  | Замена дверных блоков, отделочные работы, электротехнические работы | 207.5
Стационарный корпус (родильное отделение, санитарный пропускник родильного отделения, хирургическое отделение, 1 этаж стационарного корпуса, гинекологическое отделение, операционный блок) | терапев-тический | 212 коек | 3688.8 | 2358.3 | 63.93% | 5.7058 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 3756 | 3629 | 127 |  | 9700 | 7600 | 2100 |  | ГАУ СРЦЭС 16.08.2010 № 303-с 16.08.2010 № 304-с 17.08.2010 № 306-с |  | Отделочные, устройство перегородок, облицовка стен плиткой, ремонт отопления, канализации, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных блоков | 3756
Инфекционное отделение | инфекционный | 20 коек | 871.5 | 231.8 | 26.6% | 2.5582 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 593 | 593 | [6 empty] | ГАУ СРЦЭС 17.08.2010 № 307-с |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 593.2
Муниципальное медицинское учреждение Саратовской области «Красноармейская ЦРБ» | многопрофильный |  | 1920 | 1690 | 88.02% | 14.7929 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 25000 | 25000
Главный корпус (терапевтическое отделение, детское соматическое отделение, лаборатория) |  | 50 коек | 1920 | 1690 | 88.02% | 14.7929 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 25000 | 25000 | [7 empty] | Распоряжение главы администрации района от 17.02.2011 № 162-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Краснокутского района» | многопрофильный |  | 3282.47 | 3282.5 | 100% | 9.901 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 32500 | 25000 | 7500
Инфекционный корпус (инфекционное отделение, бактериологическая лаборатория, ЦСО) | инфекционный | 14 коек | 3282.47 | 3282.5 | 100% | 9.901 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 32500 | 25000 | 7500 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС 14.12.2010 № 872-с | Распоряжение главы администрации района от 14.12.2010 № 391-р | Ремонт кровли, замена окон и дверей, сантехнические, электромонтажные отделочные работы, ремонт вентиляции, ОПС | 37854.63 | 37854.63
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Краснопартизанская ЦРБ» | многопрофильный |  | 4467 | 750 | 16.79% | 13.3333 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000
Главный корпус (хирургическое отделение, терапевтическое отделение, детское отделение, родильное отделение, приемное отделение, флюорографический кабинет, рентгенологический кабинет, раздаточная столовая, пищеблок) |  | 76 коек | 4467 | 750 | 16.79% | 13.3333 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Лысогорского района» | многопрофильный |  | 839.5 | 839.5 | 100% | 12.5074 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Поликлиника | терапев-тический | 250 посещений | 839.5 | 839.5 | 100% | 12.5074 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 16.03.2011 № 44-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Марксовская ЦРБ» | много-профильный |  | 4841.6 | 4841.6 | 100% | 8.0552 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 39000 | 30000 | 9000
Акушерско-хирургический корпус (акушерское отделение, гинекологическое отделение, хирургическое отделение, отделение реанимации, рентгенкабинет, централизованное стерилизационное отделение) | гинекологический | 116 коек | 4841.6 | 4841.6 | 100% | 8.0552 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 39000 | 30000 | 9000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 14.02.2011 № 041-с | Распоряжение главы администрации района от 09.02.2011 № 74-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон и дверей, ремонт вентиляции, замена лифтов, ремонт кровли | 50163.27
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Новобурасская ЦРБ» | много-профильный |  | 7602 | 2615 | 34.4% | 6.662 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Главный корпус (дневной стационар) | педиат-рический | 15 коек | 3801 | 1267 | 33.33% | 5.221 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6615 | 6300 | 315 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 14.03.2011 № 138-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника |  | 100 посещений | 3801 | 1348 | 35.46% | 2.882 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3885 | 3700 | 185 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Новоузенская ЦРБ» | много-профильный |  | 1926 | 1926 | 100% | 7.9631 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15000 | 15000
Детское и инфекционное отделение | инфекционный | 38 коек | 907.8 | 907.8 | 100% | 11.0156 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10000 | 10000 | [6 empty] | ГАУ СРЦЭС от 15.04.2011 № 194/2-с | Распоряжение главы администрации района от 15.03.2011 № 88-р от 24.05.2011 № 217-Р и постановление главы администрации района от 29.07.2011 № 959-П | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника | терапев-тический | 590 посещений | 1018.2 | 1018.2 | 100% | 4.9106 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 | 5000 | [8 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Озинского района» | много-профильный |  | 3685.4 | 3146.5 | 85.38% | 5.0415 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15000 | 15000
Хирургическо-терапевтический корпус (хирургическое отделение, терапевтическое отделение) | хирургический | 58 коек | 1103.1 | 958.5 | 86.89% | 4.3187 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4139.5 | 4139.5 | [6 empty] | ГАУ СРЦЭС 08.04.2011 № 153-с | Распоряжение главы администрации района от 28.02.2011 № 150-р(а) от 16.09.2011 № 346 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Родильный дом | гинеколо-гический | 41 койка | 1181.6 | 787.3 | 66.63% | 6.7463 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5311.4 | 5311.4 | [8 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Инфекционное отделение | инфекционный | 21 койка | 567.7 | 567.7 | 100% | 7.6593 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4348.2 | 4348.2 | [8 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт кровли, замена оконных блоков
Поликлиника | терапевтический | 350 посещений | 833 | 833 | 100% | 1.4417 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1200.9 | 1200.9 | [8 empty] | Ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Перелюбская ЦРБ» | многопрофильный |  | 4448 | 2200 | 49.46% | 4.5455 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000
Главный корпус (хирургическое отделение, акушерско-гинекологическое отделение) | терапев-тический | 25 коек | 4448 | 2200 | 49.46% | 4.5455 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Петровская ЦРБ» | много-профильный |  | 12420 | 3120.6 | 25.13% | 6.4024 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 20000 | 20000
Терапевтический корпус (терапевтическое отделение, педиатрическое отделение) | терапевтический | 57 коек | 3402 | 1314.2 | 38.63% | 6.0874 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Хирургический корпус (хирургическое отделение) | хирургический | 123 койки | 5184 | 1254.9 | 24.21% | 6.7734 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 8500 | 8500 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника (детская поликиника) | терапев-тический | 650 посещений | 3834 | 551.5 | 14.38% | 6.3463 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Питерская ЦРБ» | много-профильный |  | 2257 | 1414 | 62.65% | 9.4774 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Инфекционный корпус (инфекционное отделение) | инфекционный | 20 коек | 430 | 430 | 100% | 14.714 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6327 | 6327 | [7 empty] | Распоряжение главы администрации района от 11.03.2011 № 27-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, отделочные работы, замена окон, дверей
Хирургический корпус | хирургический | 34 койки | 1827 | 984 | 53.86% | 4.2409 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4173 | 3673 | 500 | [7 empty] | Ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Пугачевского района» | много-профильный |  | 2816.6 | 2161.9 | 76.76% | 13.8767 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 30000 | 25000 | 5000
Терапевтический корпус (терапевтическое отделение) | терапев-тический | 370 коек | 2816.6 | 2161.9 | 76.76% | 13.8767 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 30000 | 25000 | 5000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 1084-с от 31.12.2001. | Постановление uлавы администрации района от 28.02.2011 № 340 и от 31.08.2011 № 1031 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы, утепление фасада, ремонт вентиляции, ремонт кабельной линии 0,4 кВт
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ровенская ЦРБ» | много-профильный |  | 2835 | 1400 | 49.38% | 14.7143 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 20600 | 20000 | 600
Главный корпус (хирургическое отделение, педиатрическое отделение) | терапев-тический | 85 коек | 2835 | 1400 | 49.38% | 14.7143 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 20600 | 20000 | 600 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 09.02.2011 № 39-р | Ремонт кровли, общестроительные, сантехнические работы, ремонт канализации, водопровода, электромонтажные работы, замена окон, дверей
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Романовского района» | много-профильный |  | 4379.9 | 1841.6 | 42.05% | 5.7016 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500
Главный корпус (хирургическое отделение, поликлиника) | терапев-тический | 23 койки, 256 посещений | 4379.9 | 1841.6 | 42.05% | 5.7016 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10500 | 10000 | 500 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 19.02.2011 № 590-с, № 592-с | Распоряжения главы администрации района от 11.03.2011 № 52-р, от 13.09.2011 № 190-р, от 16.09.2011 № 194-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей | 10500
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Ртищевская ЦРБ» | много-профильный |  | 4241.3 | 2284.5 | 53.86% | 8.437 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 8400 | 8000 | 400 |  | 7000 | 7000
Главный корпус | терапев-тический | 107 коек | 2293.2 | 988.9 | 43.12% | 2.5281 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |  |  | Ремонт кровли
Поликлиника | терапев-тический | 525 посещений | 1631.2 | 978.7 | 60% | 8.5828 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 8400 | 8000 | 400 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 14.03.2011 № 164-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Инфекционное отделение | инфекционный | 16 коек | 316.9 | 316.9 | 100% | 14.2001 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  | Распоряжение главы администрации района от 14.03.2011 № 164-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Самойловская ЦРБ» | много-профильный |  | 5886 | 2029.5 | 34.48% | 4.5313 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10300 | 10000 | 300
Хирургический корпус (хирургическое отделение) | хирурги-ческий | 29 коек | 744 | 744 | 100% | 4.2105 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3132.6 | 3012.6 | 120 | [5 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 923-с от 27.12.2010 | Распоряжение главы администрации района от 21.01.2011 № 9-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, ремонт фасада | 3608
Поликлиника | терапев-тический | 250 посещений, 20 коек | 5142 | 1285.5 | 25% | 4.8522 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6237.5 | 6057.5 | 180 | [5 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 913/1-с от 27.12.2010 | Распоряжение главы администрации района от 21.01.2011 № 9-р | Ремонт кровли общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей | 15520.13
Лечебный корпус участковой больницы с.Святославка | много-профильный | 10 коек | 598.1 | 598.1 | 100% | 0.79492 | IV квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 475.44 | 475.44 | 0 | [5 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 687с от 01.12.2010 | Распоряжение главы администрации района от от 13.09.2011 № 565-р | Ремонт кровли | 3248.33
Врачебная амбулатория с.Красавка | врачебная амбулатория | 15 посещений | 130.8 | 130.8 | 100% | 3.4745 | IV квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 454.46 | 454.46 | 0 | [5 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 660-с от 26.11.2010 | Распоряжение главы администрации района от № 565-р от 13.09.2011 | Отделочные, сантехнические, электромонтажные работы | 1606.69
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «ЦРБ Саратовского района» | много-профильный |  | 1850 | 950 | 51.35% | 13.6842 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 13000 | 10000 | 3000
Главный корпус (стационарное отделение) пос.Красный Текстильщик | терапев-тический | 62 койки | 1850 | 950 | 51.35% | 13.6842 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 13000 | 10000 | 3000 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый» | много-профильный |  | 4719.5 | 1337.6 | 28.34% | 3.9623 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 2572 | 2272 | 300 |  | 2728 | 2728
Главный корпус (детское отделение, гинекологическое отделение) | педиатрический | 50 коек | 4719.5 | 1337.6 | 28.34% | 3.9623 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 2572 | 2272 | 300 |  | 2728 | 2728 |  |  |  | Распоряжение главы администрации района от 11.03.2011 № 68-р | Отделочные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Степновская ЦРБ» | многопрофильный |  | 1580 | 1580 | 100% | 9.8101 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15500 | 15000 | 500
Поликлиника | терапев-тический | 280 посещений | 1580 | 1580 | 100% | 9.8101 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15500 | 15000 | 500 | [6 empty] | Распоряжение главы администрации района от 10.03.2011 № 65-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Татищевская ЦРБ» | много-профильный |  | 1796.4 | 1018 | 56.67% | 15.4715 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 15750 | 15000 | 750
Поликлиника | терапев-тический | 412 посещений | 1796.4 | 1018 | 56.67% | 15.4715 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 15750 | 15000 | 750 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Турковская ЦРБ» | много-профильный |  | 2464.4 | 1649 | 66.91% | 7.3807 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 8400 | 8000 | 400
Хирургическое отделение | хирурги-ческий | 17 коек | 836 | 836 | 100% | 7.3807 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6170.3 | 5820.3 | 350 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 17.02.2011 № 050-с | Распоряжение главы администрации района от 18.02.2011 № 48-р | Замена окон, ремонт кровли, общестроительные, сантехнические, отделочные, электромонтажные работы | 10226.373
Терапевтический корпус (детское отделение, дневной стационар) | много-профильный | 30 коек | 1628.4 | 813 | 49.93% | 2.7426 | IV квартал 2011 года | 4кв. 2011г | 2229.7 | 2179.7 | 50 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 17.02.2011 № 050-с | Распоряжения главы администрации района от 18.02.2011 г. № 48-р, от 15.09.2011 № 227-р | Замена окон, общестроительные, сантехнические, отделочные, электромонтажные работы | 5103
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Мокроусская ЦРБ» | много-профильный |  | 2557.8 | 1372.8 | 53.67% | 12.0283 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 16500 | 15000 | 1500
Инфекционый корпус (инфекционное отделение) | инфекционный | 15 коек | 345.4 | 345.4 | 100% | 12.1019 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 4180 | 3800 | 380 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника | терапев-тический | 320 посещений | 512.4 | 512.4 | 100% | 12.0219 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 6160 | 5600 | 560 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Терапевтический корпус (поликлиника) | терапев-тический | 62 койки, 300 посещений | 1700 | 515 | 30.29% | 11.9612 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 6160 | 5600 | 560 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Хвалынская ЦРБ имени Бржозовского» | много-профильный |  | 2042 | 2042 | 100% | 7.713 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 15750 | 15000 | 750
Терапевтическое отделение | терапев-тический | 40 коек | 2042 | 2042 | 100% | 7.713 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 15750 | 15000 | 750 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская больница № 1», г.Балаково |  |  | 4486.2 | 2942 | 65.58% | 15.2957 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 45000 | 40000 | 5000
Специализированный корпус (неврологическое отделение) | терапев-тический | 90 коек | 4486.2 | 2942 | 65.58% | 15.2957 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 45000 | 40000 | 5000 |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Родильный дом», г.Балаково |  |  | 4110 | 4110 | 100% | 15.3969 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 18225.02 | 14225.02 | 4000 |  | 46000 | 45000 | 1000
Родильный дом 1 очередь (ЦСО, приемный покой, родовое отделение с операционным блоком, вестибюль, выписная, душевые, вспомогательные помещения) | гинеколо-гический | 150 коек | 4110 | 1229.3 | 29.91% | 14.8255 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 18225.02 | 14225.02 | 4000 | [6 empty] | Распоряжение администрации района от 21.03.2011 № 141-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей
Родильный дом 2 очередь (приемный покой родблока и отделения патологии, АХЧ, родовое отделение, отделение мать и дитя, гинекологическое отделение, вспомогательные помещения) |  |  |  | 2880.7 | 70% | 15.9683 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 46000 | 45000 | 1000 |  |  |  | Общестроительные, отделочные, сантехнические работы, ремонт отопления, канализации, электромонтажные работы, замена окон, дверей
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Детская городская больница № 1», г.Балаково |  |  | 1883.1 | 1883.1 | 100% | 14.7496 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 27774.98 | 25774.98 | 2000
Инфекционное отделение | инфек-ционный | 40 коек | 1883.1 | 1883.1 | 100% | 14.7496 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 27774.98 | 25774.98 | 2000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 20.06.2011 № 581/1-с | Распоряжения администрации района от 21.03.2011 № 141-р, от 16.09.2011 № 658-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические работы, ремонт отопления, канализации, электромонтажные работы, замена окон, дверей
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балашовская ЦРБ» | много-профильный |  | 5362 | 2357 | 43.96% | 12.1851 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 26192 | 26065 | 127
Корпус № 4 (неврологическое отделение, кардиологическое отделение) | терапев-тический | 165 посещений | 2837 | 1674 | 59.01% | 9.6338 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 16127 | 16000 | 127 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 24.11.2010 № 636-с | Распоряжение администрации района от 28.12.2010 № 3359-р | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт кровли, замена окон | 16113.84
Инфекционная больница (детское отделение) | инфекционный | 50 коек | 2525 | 683 | 27.05% | 14.7365 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10065 | 10065 | [7 empty] | Распоряжение администрации района от 11.03.2011 № 517-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Балашовский родильный дом» | гинекологический |  | 8944.3 | 4823.1 | 53.92% | 7.6591 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 36873 | 32000 | 4873
Поликлиника | гинеколо-гический | 300 посещений | 1029.3 | 1029.3 | 100% | 7.4983 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 7718 | 4873 | 2845 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1017-с | Распоряжение главы администрации района от 17.02.2011 № 350-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, ремонт вентиляции | 23870.46
Гинекологическое отделение | гинеколо-гический | 90 коек | 2915 | 2293.8 | 78.69% | 7.4789 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 17155 | 15127 | 2028
Родильное отделение | гинеколо-гический |  | 5000 | 1500 | 30% | 8 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 12000 | 12000 | [8 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт вентиляции
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская детская больница», г.Балашов | педиатри-ческий |  | 4452 | 1113 | 25% | 10.2785 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 11440 | 11440
Стационар (1 педиатрическое отделение) |  | 73 койки | 4452 | 1113 | 25% | 10.2785 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 11440 | 11440 | [7 empty] | Распоряжение администрации района от 28.12.2010 № 3359-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков | 27276.592
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская ЦРБ» | много-профильный |  | 7121 | 3605 | 50.62% | 10.0867 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 7000 | 7000 |  |  | 26400 | 25000 | 1400
Терапевтический корпус (неврологическое отделение) | терапев-тический | 112 коек | 3150 | 1575 | 50% | 9.9683 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 15700 | 15000 | 700 |  |  |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, отделочные работы, ремонт кровли
Лабораторный корпус (отделение лаборатории) |  |  | 1946 | 500 | 25.69% | 10.7 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 5350 | 5000 | 350 |  |  |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника № 2 | терапев-тический | 630 посещений | 1050 | 1050 | 100% | 5.0952 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 5350 | 5000 | 350 |  |  |  | Общестроительные, отделочные, сантехнические, электромонтажные работы
Инфекционный корпус (инфекционное отделение) | инфекционный | 20 коек | 975 | 480 | 49.23% | 14.5833 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 7000 | 7000 | [7 empty] | Распоряжение главы администрации района от 17.03.2011 № 78-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольская детская больница» |  | 20 коек | 415 | 415 | 100% | 12.0482 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 | 5000
Корпус № 1 (инфекционное отделение) | инфекционный | 20 коек | 415 | 415 | 100% | 12.0482 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 | 5000 | [7 empty] | Распоряжение главы администрации района от 17.03.2011 № 78-р | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков, отделочные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская больница № 1», г.Энгельс | терапев-тический | 511 коек | 8367 | 7902 | 94.44% | 7.3083 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 52500 | 50000 | 2500 |  | 5250 | 5000 | 250
Главный корпус (неврологическое отделение, отделение травматологии, рентгеновский кабинет, отделение восстановительного лечения, отделение реанимации, отделение хирургии, отделение урологии, отделение терапии, отделение гастроэнтерологии, отделение гнойной хирургии, отделение эндокринологии, лаборатория) | терапев-тический | 511 коек | 8367 | 7902 | 94.44% | 7.3083 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 52500 | 50000 | 2500 |  | 5250 | 5000 | 250 |  |  | Постановление администрации Энгельсского муници-пального района от 10.03.2011 № 1218 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы, ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская детская больница», г.Энгельс | педиатри-ческий | 165 коек | 8291 | 1725 | 20.81% | 7.2464 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 12500 | 12000 | 500
Главный корпус (отделение патологии новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии) | педиатри-ческий | 165 коек | 8291 | 1725 | 20.81% | 7.2464 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 12500 | 12000 | 500 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1086-с от 27.07.2011 № 697-с | Постановления администрации Энгельсского муници-пального района от 10.03.2011 № 1218, от 16.09.2011 № 4452 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы, ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Городская больница № 2», г.Энгельс | кардиоло-гический | 211 коек | 5141 | 5141 | 100% | 10.212 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 52500 | 50000 | 2500
Главный корпус (кардиологическое отделение) | кардиоло-гический | 211 коек | 3075 | 3075 | 100% | 11.21 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 34470.84 | 34470.84 | [6 empty] | ГАУ СРЦЭС от 04.07.2011 № 626-с | Постановление администрации Энгельсского муниципального района от 10.03.2011 г. № 1218 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы, ремонт кровли, вентиляции | 34819.03
Основной корпус (первичное сосудистое отделение с кабинетом компьютерного томографа) | невроло-гический | 80 коек | 2066 | 2066 | 100% | 8.7266 | 4кв. 2011г. | 3 кв. 2012г. | 18029.16 | 15529.16 | 2500 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1080-с | Постановление администрации Энгельсского муниц-пального района от 16.09.2011 № 4452 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена окон, дверей, отделочные работы, ремонт кровли, вентиляции | 18029.16
Муниципальное учреждение здравоохранения Саратовской области «Перинатальный центр», г.Энгельс | акушерство и гинекология |  | 5046 | 5046 | 100% | 8.3234 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 42000 | 40000 | 2000
Корпус В (отделение акушерства и гинекологии, отделение педиатрии) | гинеколо-гический | 389 коек | 5046 | 5046 | 100% | 8.3234 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 42000 | 40000 | 2000 | [6 empty] | Постановление администрации Энгельсского муниципального района от 10.03.2011 № 1218 | Замена окон, замена системы отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, устройство вентиляции, общстроительные работы, ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения «1-я Городская клиническая больница им.Ю.Я.Гордеева», г.Саратов | много-профильный |  | 14054.8 | 8841.6 | 62.91% | 11.9233 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 70000 | 70000 |  |  | 35000 | 35000
Родильный дом (отделение новорожденных, родильное отделение) | перинатальный | 60 коек | 1543.4 | 1543.4 | 100% | 12.9584 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 20000 | 20000 | [6 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 1024-с от 31.12.2010 | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков из ПВХ, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 22783.7
Корпус 11 (отделение нейрохирургии, сосудистое отделение) | терапев-тический | 160 коек | 3898.2 | 3898.2 | 100% | 11.5438 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 25000 | 25000 |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков из ПВХ, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Корпус 1 (отделение микрохирургии) | микрохирур-гия | 30 коек | 6097 | 1550 | 25.42% | 9.6774 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 15000 | 15000 |  |  | ГАУ "СРЦЭС" № 1024-с от 31.12.2010 | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков из ПВХ, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 33861.667
Кардиологический корпус (кардиологическое отделение) | терапевти-ческий | 60 коек | 2516.2 | 1850 | 73.52% | 13.5135 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 25000 | 25000 | [7 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Ремонт кровли, замена дверных и оконных блоков из ПВХ, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 7», г.Саратов |  |  | 2020 | 2015.7 | 99.79% | 4.9611 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10000 | 10000
Стационар (ожоговое отделение) | ожоговый | 94 койки | 2020 | 2015.7 | 99.79% | 4.9611 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10000 | 10000 | [6 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 1022-с от 31.12.2010 | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 33210.647
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 5», г.Саратов |  |  | 9459 | 4347.19 | 45.96% | 2.7012 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 12000 | 10000 | 2000
Стационар (терапевтическое отделение, гастроэнтерологическое отделение) | терапевти-ческий | 110 коек | 4697.7 | 2247.19 | 47.84% | 4.45 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10000 | 10000 | [7 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Поликлиника |  | 600 посещений | 4761.3 | 2100 | 44.11% | 0.95238 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №2 имени В.И.Разумовского», г.Саратов | много-профильный |  | 13093.21 | 7487.81 | 57.19% | 10.1615 | III квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 50000 | 50000 |  |  | 17500 | 17500 |  |  |  | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 от 11.10.2011 № 559
Кардиологический корпус (кардиологическое отделение (взрослое) | кардиоло-гический | 90 коек | 2181.2 | 1406 | 64.46% | 14.2432 | III квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 12025.93 | 12025.93 |  |  | 8000 | 8000 |  |  | ГАУ «СРЦЭС» № 387-с от 20.05.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 12275.89
Корпус ВПХ (кардиологическое отделение (детское), отделение торакальной хирургии) | кардиоло-гический, хирурги-ческий | 60 коек | 7686.2 | 2856 | 37.16% | 13.2962 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 37974.07 | 37974.07 | [6 empty] | ГАУ «СРЦЭС» № 387-с от 20.05.2011, № 922-с от 23.09.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 37974.07
Инфекционный корпус (инфекционные отделения № 16, № 18) | инфекционный | 65 коек | 3225.81 | 3225.81 | 100% | 2.945 | II квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 9500 | 9500 |  |  |  |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 6 имени академика В.Н.Кошелева», г.Саратов | много-профильный |  | 8431.6 | 4552.9 | 54% | 9.1925 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 43000 | 43000
Терапевтический корпус (травматологическое отделение, отделение неврологии) | терапев-тический | 100 коек | 4382.6 | 2528.4 | 57.69% | 11.4697 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 29000 | 29000 | [7 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли
Хирургический корпус (нейрохирургическое отделение) | нейрохирур-гический | 60 коек | 4049 | 2024.5 | 50% | 6.9153 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 14000 | 14000 | [6 empty] | ГАУ "СРЦЭС" №1021-с от 31.12.2010 | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли | 22144.603
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 8», г.Саратов | много-профильный |  | 27023 | 21023.5 | 77.8% | 5.4131 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 30000 | 30000 |  |  | 70000 | 70000
Родильный дом (гинекологическое отделение № 1, 2, акушерское отделение № 1, 2, отделение патологии беременных № 1, 2, отделение недоношенных детей, отделение новорожденных, родильное отделение, операционная) | перинатальный | 295 коек | 16459.6 | 16459.6 | 100% | 4.2528 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 70000 | 70000 |  |  |  | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Терапевтический корпус (отделения кардиологии, пульмонологии, урологии) | терапев-тический | 265 коек | 10563.4 | 4563.9 | 43.2% | 6.5733 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 30000 | 30000 | [8 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 9», г.Саратов | много-профильный |  | 8680.8 | 3146.2 | 36.24% | 6.198 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 5000 | 5000 |  |  | 14500 | 14500
Стационар (отделение травматологии, отделение челюстно-лицевой хирургии) | травматоло-гический | 160 коек | 8680.8 | 3146.2 | 36.24% | 6.198 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 5000 | 5000 |  |  | 14500 | 14500 |  |  | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1010-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли, ремонт системы пожаротушения | 29424.03
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 10», г.Саратов | много-профильный |  | 10006.7 | 3019.86 | 30.18% | 5.2908 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 14000 | 11000 | 3000 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686
Стационар (отделение неврологии) | лечебный | 55 коек | 8222.8 | 1235.96 | 15.03% | 8.9 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 11000 | 11000 | [8 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли
Поликлиника |  | 266 посещений | 1783.9 | 1783.9 | 100% | 1.6817 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли
Муниципальное учреждение здравоохранения «5-я Детская инфекционная клиническая больница», г.Саратов | инфекционный |  | 3186.4 | 2712.4 | 85.12% | 7.7712 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 19000 | 15000 | 4000
Корпус 1 (1 отделение) | инфекционный | 53 койки | 1363 | 889 | 65.22% | 11.9824 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 10652.35 | 10652.35 | [6 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 413-с от 24.05.2011 | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686, от 11.10.2011 № 559 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 10651.78
Корпус 4 (4 отделение) | инфекционный | 25 коек | 527.3 | 527.3 | 100% | 8.2451 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4347.65 | 4347.65 | [6 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 413-с от 24.05.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 4347.65
Поликлиника |  | 300 посещений | 1296.1 | 1296.1 | 100% | 3.0862 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4000 |  | 4000 | [5 empty] | ГАУ "СРЦЭС" № 413-с от 24.05.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 3999.999
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская инфекционная клиническая больница № 6», г.Саратов | инфекционный |  | 2125.8 | 2013.8 | 94.73% | 5.2049 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 2000 |  | 2000 |  | 10000 | 10000 |  |  |  | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686
Стационар (инфекционное отделение) | инфекционный | 50 коек | 1475 | 1363 | 92.41% | 7.3368 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Поликлиника |  | 80 посещений | 650.8 | 650.8 | 100% | 3.0731 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «7-я Городская детская больница», г.Саратов |  |  | 5059.5 | 2405.47 | 47.54% | 5.3654 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 12600 | 9600 | 3000
Стационар (отделение неврологии) | педиатри-ческий | 95 коек | 3781.9 | 1666.67 | 44.07% | 5.4 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 9000 | 9000 | [7 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Пункт неотложной помощи | пункт |  | 638.8 | 100 | 15.65% | 6 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 600 | 600 | [7 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника |  | 560 посещений | 638.8 | 638.8 | 100% | 4.6963 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 2», г.Саратов |  |  | 902.2 | 902.2 | 100% | 11.084 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000
Стационар (отделение для новорожденных) | неонатальный | 44 койки | 902.2 | 902.2 | 100% | 11.084 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |  | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1039-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли, ремонт системы пожарной сигнализации, ремонт теплового узла | 10853.72
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская больница № 4», г.Саратов |  |  | 2586.2 | 1940 | 75.01% | 4.6392 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 2000 |  | 2000 |  | 7000 | 7000
Стационар (отделение для новорожденных) | неонатальный | 60 коек | 1692 | 1400 | 82.74% | 5 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 7000 | 7000 |  |  |  | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Поликлиника |  | 141 посещение | 894.2 | 540 | 60.39% | 3.7037 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1025-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 2779.74
Муниципальное учреждение здравоохранения «Родильный дом № 2», г.Саратов |  |  | 2683.2 | 2669.9 | 99.5% | 7.4909 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 20000 | 20000
Стационар (отделение патологии беременных, родильное отделение, акушерско-обсервационное отделение, отделение новорожденных) | акушерство и гинекология | 156 коек | 2683.2 | 2669.9 | 99.5% | 7.4909 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 20000 | 20000 | [6 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1035-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Ремонт кровли, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт вентиляции, водоснабжения, канализации | 24831.88
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 4», г.Саратов |  |  | 3590.3 | 1000 | 27.85% | 2.6 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2600 | 600 | 2000
Поликлиника |  | 250 посещений | 3590.3 | 1000 | 27.85% | 2.6 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2600 | 600 | 2000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1031-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ, ремонт кровли | 10027.108
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1», г.Саратов |  |  | 1667.8 | 560 | 33.58% | 5.3571 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686
Поликлиника |  | 244 посещения | 1667.8 | 560 | 33.58% | 5.3571 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 2», г.Саратов |  |  | 5412.3 | 5321.6 | 98.32% | 1.5533 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4600 | 600 | 4000
Поликлиника (ул.Железнодорожная д.61/69) |  | 600 посещений | 4990.7 | 4900 | 98.18% | 0.73469 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3600 | 600 | 3000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1030-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 11832.72
Поликлиника (ул.Украинская, д.6) |  | 400 посещений | 421.6 | 421.6 | 100% | 2.3719 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 726.23
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 3», г.Саратов |  |  | 4862.2 | 4700 | 96.66% | 0.97872 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4600 | 600 | 4000
Поликлиника |  | 600 посещений | 4862.2 | 4700 | 96.66% | 0.97872 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4600 | 600 | 4000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1011-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 601.148
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 4» г.Саратов |  |  | 2940.6 | 2940.6 | 100% | 1.4949 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4200 | 700 | 3500
Поликлиника (ул.Увекская, д.108) |  | 44 посещения | 707.4 | 707.4 | 100% | 2.4032 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1700 | 700 | 1000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1028-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 699.998
Поликлиника (ул.1 Акмолинский пр. д.1) |  | 35 посещений | 738.1 | 738.1 | 100% | 0.67741 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Поликлиника ул. 2 Акмолинский пр.1 |  | 411 посещений | 1189.9 | 1189.9 | 100% | 1.2606 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Поликлиника (ул.Больничный проезд, д.6) |  | 28 посещений | 305.2 | 305.2 | 100% | 1.6383 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 5», г.Саратов |  |  | 1354.4 | 546.5 | 40.35% | 4.5898 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2999.995 |  | 2999.995 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 от 11.10.2011 № 559
Поликлиника (ул.Барнаульская, д.6) |  | 100 посещений | 349 | 156.9 | 44.96% | 2.4769 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 388.625 |  | 388.625 | [5 empty] | ГАУ «СРЦЭС» № 321-с от 10.05.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 390.58
Поликлиника (ул.Энтузиастов, д.4) |  | 200 посещений | 1005.4 | 389.6 | 38.75% | 6.7027 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2611.37 |  | 2611.37 | [5 empty] | ГАУ «СРЦЭС» № 321-с от 10.05.2011, № 887-с от 02.09.2011, № 887-с от 20.09.11 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 2639.431
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 6», г.Саратов |  |  | 1979.8 | 1979.8 | 100% | 2.0204 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4000 |  | 4000 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686
Поликлиника |  | 500 посещений | 1979.8 | 1979.8 | 100% | 2.0204 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4000 |  | 4000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 7», г.Саратов |  |  | 3030.4 | 3030.4 | 100% | 1.6499 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 |  | 5000
Поликлиника |  | 655 посещений | 3030.4 | 3030.4 | 100% | 1.6499 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 8» г.Саратов |  |  | 1724.9 | 1724.9 | 100% | 3.3791 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6000 |  | 6000
Поликлиника (ул.2 Садовая, д.39/53) |  | 250 посещений | 719.5 | 719.5 | 100% | 2.7797 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника (ул.Хользунова, д.19) |  | 200 посещений | 1005.4 | 1005.4 | 100% | 3.9785 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4000 |  | 4000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 9», г.Саратов |  |  | 4884.5 | 4884.5 | 100% | 4.4376 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 14700 | 700 | 14000
Поликлиника (ул.Московское шоссе, д.3) |  | 200 посещений | 1742 | 1742 | 100% | 2.124 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3700 | 700 | 3000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1033-с | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 14430.263
Поликлиника (ул.Космодемьянской, д.28) |  | 170 посещений | 1840.5 | 1840.5 | 100% | 1.63 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 13140.389
Поликлиника (ул.Космодемьянской, д.14) |  | 202 посещения | 499.5 | 499.5 | 100% | 6.006 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 4269.311
Поликлиника (ул.Гвардейская, д.10) |  | 77 посещений | 476 | 476 | 100% | 6.3025 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 2336.134
Поликлиника (ул.3 Степная, д.11) |  | 250 посещений | 326.5 | 326.5 | 100% | 6.1256 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 2336.134
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 10», г.Саратов |  |  | 7800.8 | 3500 | 44.87% | 1.4286 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 |  | 5000
Поликлиника |  | 850 посещений | 7800.8 | 3500 | 44.87% | 1.4286 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 |  | 5000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 11», г.Саратов |  |  | 3360.1 | 3360.1 | 100% | 2.4442 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4500 |  | 4500
Поликлиника (ул.Высокая, д.8) |  | 220 посещений | 1068.9 | 1068.9 | 100% | 0.93554 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Техническая, д.14) |  | 230 посещений | 444.6 | 444.6 | 100% | 2.2492 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Танкистов, д.201) |  | 205 посещений | 91.7 | 91.7 | 100% | 5.4526 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Безымянная, д.6) |  | 300 посещений | 1754.9 | 1754.9 | 100% | 1.1397 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 14», г.Саратов |  |  | 1603.3 | 1100 | 68.61% | 2.7273 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000
Поликлиника |  | 124 посещения | 1603.3 | 1100 | 68.61% | 2.7273 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1014-с | Приказ комитета здравоохранения г.Саратова от 10.12.2010 г. №686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 16735.801
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 15», г.Саратов |  |  | 3371.2 | 2177.6 | 64.59% | 0.66667 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4000 |  | 4000
Поликлиника (ул.Ломоносова, д.15) |  | 450 посещений | 2693.6 | 1500 | 55.69% | 1.3333 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.4 Прокатная, д.4) |  | 50 посещений | 677.6 | 677.6 | 100% | 2.9516 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 16», г.Саратов |  |  | 3332 | 3332 | 100% | 3.1641 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5500 |  | 5500
Поликлиника (ул.Вишневая, д.6) |  | 180 посещений | 970.2 | 970.2 | 100% | 2.0614 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Вишневая, д.4) |  | 85 посещений | 389.3 | 389.3 | 100% | 1.2844 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Лунная, д.43а) |  | 120 посещений | 1053 | 1053 | 100% | 0.94967 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Саперная, д.6) |  | 100 посещений | 781.7 | 781.7 | 100% | 0.63963 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Тулайкова, д.6) |  | 50 посещений | 137.8 | 137.8 | 100% | 10.8853 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1500 |  | 1500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 17», г.Саратов |  |  | 3946.6 | 2600 | 65.88% | 1.3846 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3600 | 600 | 3000
Поликлиника |  | 600 посещений | 3946.6 | 2600 | 65.88% | 1.3846 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3600 | 600 | 3000 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС от 31.12.2010 № 1013-с |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 625.434
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 19» г.Саратов |  |  | 11235 | 2980 | 26.52% | 2.8548 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 7100 | 600 | 6500
Поликлиника (ул.Мамонтовой, д.1) |  | 308 посещений | 6402.1 | 780 | 12.18% | 3.846 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2999.88 |  | 2999.88 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС №267-с от 27.04.2011,№268-с от 27.04.2011,№822-с от 05.09.2011 | Приказы комитета здравоохранения г.Саратова № 686 от 10.12.2010, №559 от 11.10.2011 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 4749.078
Поликлиника (ул.Тархова, д.32) |  | 425 посещений | 4832.9 | 2200 | 45.52% | 1.8637 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4100.12 | 600 | 3500.12 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 226-с от 27.04.2011,№432/1-с от 26.05.2011, №426-с от 26.05.2011, №429-с от 26.05.2011№428-с от 26.05.2011, №427-с от 26.05.2011,№841-с от 08.09.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ | 3746.811
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 20», г.Саратов |  |  | 3292.9 | 2101.6 | 63.82% | 2.8016 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6000 |  | 6000
Поликлиника (ул.Усть-Курдюмская, д.3) |  | 100 посещений | 1015.2 | 1015.2 | 100% | 1.9701 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2000 |  | 2000 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохранения г.Саратова от 10.12.2010 г. №686 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Усть-Курдюмская, д.3) |  | 110 посещений | 706.8 | 300 | 42.44% | 1.6667 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Весенняя, д.5) |  | 85 посещений | 1334.5 | 550 | 41.21% | 5.4545 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3000 |  | 3000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Поликлиника (ул.Шевыревская, д.6) |  | 60 посещений | 236.4 | 236.4 | 100% | 2.1151 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 1», г.Саратов |  |  | 2318.7 | 751.9 | 32.43% | 6.6498 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5000 |  | 5000
Поликлиника (ул.Б.Садовая, д.106 а) |  | 80 посещений | 904.3 | 721.9 | 79.83% | 6.6834 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 4824.75 |  | 4824.75 | [5 empty] | ГАУ СРКЦЭС №486-с от 03.06.2011 | Приказы комитета здравоохра-нения г.Саратова № 686 от 10.12.2010, № 559 от 11.10.2011 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 5838.514
Поликлиника (ул.Чапаева, д.14/27) |  | 180 посещений | 1414.4 | 30 | 2.121% | 5.8417 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 175.25 |  | 175.25 | [5 empty] | ГАУ СРКЦЭС № 486-с от 03.06.2011, № 697-с от 27.07.11, № 833-с от 07.09.11 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 220.346
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 2», г.Саратов |  |  | 2516.5 | 816.3 | 32.44% | 2.9339 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2200 |  | 2200
Поликлиника (ул.Астраханская, д.138) |  | 250 посещений | 2315.2 | 615 | 26.56% | 2.4626 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1514.52 |  | 1514.52 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 486-с от 03.06.2011, № 924-с от 26.09.2011 | Приказы комитета здравоохранения г.Саратова № 686 от 10.12.2010, №559 от 11.10.2011 | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 1618.317
Поликлиника (ул.Б.Садовая, д.162) |  | 50 посещений | 201.3 | 201.3 | 100% | 3.4053 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 685.48 |  | 685.48 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 486-с от 03.06.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод | 795.437
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 8», г.Саратов |  |  | 4848.2 | 3451.7 | 71.2% | 4.3755 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 15000 |  | 15000
Поликлиника (ул.Энтузиастов, д.55) |  | 200 посещений | 1709.9 | 1709.9 | 100% | 2.9537 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 5050.52 |  | 5050.52 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 509-с от 07.06.2011, № 511-с от 07.06.2011, № 513-с от 07.06.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 6743.831
Поликлиника (ул.Крымский проезд, д.4) |  | 100 посещений | 255 | 116 | 45.49% | 11.7241 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1360 |  | 1360 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 420-с от 25.05.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 1360.002
Поликлиника (ул.Энтузиастов, д.28) |  | 50 посещений | 227.1 | 30 | 13.21% | 0.91767 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 27.53 |  | 27.53 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 503-с от 07.06.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 27.534
Поликлиника (ул.Тульская, д.41) |  | 120 посещений | 1418.2 | 996 | 70.23% | 6.1778 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 6153.06 |  | 6153.06 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 417-с от 25.05.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 6153.059
Поликлиника (ул.Барнаульская, д.8а) |  | 150 посещений | 869.9 | 320 | 36.79% | 6.6203 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2118.49 |  | 2118.49 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 507-с от 07.06.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 2118.493
Поликлиника (ул.7-ой Динамовский проезд, д.49/53) |  | 100 пос./смену | 59.8 | 59.8 | 100% | 1.256 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 75.11 |  | 75.11 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 834-с от 07.09.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 75.113
Поликлиника (ул.Ново-Асираханская, д.16/20) |  | 80 посещений | 308.3 | 220 | 71.36% | 0.97859 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 215.29 |  | 215.29 | [5 empty] | ГАУ СРКЦЭС № 505-с от 07.06.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 215.285
Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации», г.Саратов |  |  | 681.8 | 681.8 | 100% | 1.9067 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1300 |  | 1300 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686
|  | 137 посещений | 681.8 | 681.8 | 100% | 1.9067 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1300 |  | 1300 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, замена оконных и дверных блоков из ПВХ
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 1», г.Саратов |  |  | 569.8 | 569.8 | 100% | 1.755 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000
Поликлиника |  | 160 посещений | 569.8 | 569.8 | 100% | 1.755 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 2», г.Саратов |  |  | 1552 | 450 | 28.99% | 1.1111 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500
Поликлиника |  | 220 посещений | 1552 | 450 | 28.99% | 1.1111 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 5», г.Саратов |  |  | 1772 | 800 | 45.15% | 5.1825 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3700 |  | 3700 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686 от 11.10.2011 № 559
Поликлиника (ул.Мичурина, д.78) |  | 150 посещений | 681.6 | 300 | 44.01% | 7.4126 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 2223.78 |  | 2223.78 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 475-с от 01.06.2011, № 917-с от 23.09.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 2260.529
Поликлиника (ул.3 Парковый проезд, д.43) |  | 250 посещений | 1090.4 | 500 | 45.85% | 2.9524 | III квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1476.22 |  | 1476.22 | [5 empty] | ГАУ СРЦЭС № 475-с от 01.06.2011, № 915-с от 23.09.2011 |  | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы | 1697.269
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 6», г.Саратов |  |  | 1202.9 | 600 | 49.88% | 1.3333 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 800 |  | 800 | [6 empty] | Приказ комитета здравоохра-нения г.Саратова от 10.12.2010 № 686
Поликлиника |  | 135 посещений | 1202.9 | 600 | 49.88% | 1.3333 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 800 |  | 800 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 8», г.Саратов |  |  | 786.7 | 300 | 38.13% | 1.6667 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500
Поликлиника |  | 150 посещений | 786.7 | 300 | 38.13% | 1.6667 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 500 |  | 500 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская стоматологическая поликлиника № 7», г.Саратов |  |  | 727.9 | 380 | 52.2% | 2.6316 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000
Поликлиника |  | 152 посещения | 727.9 | 380 | 52.2% | 2.6316 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 1000 |  | 1000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 12», г.Саратов | много-профильный |  | 3895.1 | 1800 | 46.21% | 3.8889 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 7000 |  | 7000
Поликлиника |  | 600 коек | 3895.1 | 1800 | 46.21% | 3.8889 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 7000 |  | 7000 | [7 empty] | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, противопожарный водопровод
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Областная клиническая больница» | много-профильный |  | 44446 | 6080 | 13.68% | 13.0556 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 38000 | 38000 |  |  | 41378 | 41378
Главный корпус (операционный блок 2 этаж, приемное отделение, ЦСО, пищеблок, ремонт кровли, отделение гинекологии, реабилитационный блок № 10, помещение ЯМРТ, неврологическое отделение, кардиологическое отделение, сосудистое отделение, нейрохирургическое отделение, операционный блок 3 этаж, отделение нефрологии) |  | 1 102 койки | 44446 | 6080 | 13.68% | 13.0556 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 38000 | 38000 |  |  | 41378 | 41378 |  |  |  | Приказ министерства здравоохра-нения Саратовской области от 25.03.2011 № 360 | Общестроительные, отделочные работы, замена дверей, окон, сантехнические, электромонтажные работы
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовская областная детская клиническая больница» |  |  | 7304.8 | 2347.1 | 32.13% | 14.912 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 8400 | 8400 |  |  | 26600 | 26600
Главный корпус (отделение реабиитации, отделение неврологии, физиотерапевтическое отделение, отделение гастроэнтерологии и нефрологии, пищеблок, морфологическая лаборатория, приемное отделение, педиатрическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, рентгенкабинет, эндокринологическое отделение, хирургическое отделение, ремонт кровли, ремонт фасада) | педиат-рический | 300 посещений | 7304.8 | 2347.1 | 32.13% | 14.912 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 8400 | 8400 |  |  | 26600 | 26600 |  |  | ГАУ СРЦЭС от 25.04.2001 № 256/1-с от 26.07.2011 № 695/1-с | Приказ министерства здравоохра-нения Саратовской области от 25.03.2011 № 360, приказ главного врача от 25.04.2011 № 115а | Отделочные работы, замена дверей, сантехнические, электромонтажные работы
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Перинатальный центр» |  |  | 8651 | 3590.6 | 41.51% | 11.0335 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 17000 | 17000 |  |  | 22617 | 22617
Главный корпус (отделение совместного пребывания матери и ребенка, отделение патологии, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родильно-операционный блок) | гинеколо-гический | 288 коек | 8651 | 3590.6 | 41.51% | 11.0335 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 17000 | 17000 |  |  | 22617 | 22617 |  |  |  | Приказ министерства здравоохра-нения Саратовской области от 25.03.2011 № 360 | Отделочные работы, замена дверей, окон, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт вентиляции
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Областная детская инфекционная клиническая больница» |  |  | 3514.2 | 3514.2 | 100% | 3.6993 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 13000 | 13000
Главный корпус (приемное отделение, отделение № 1, 3, ЦСО) | инфекционный | 150 коек | 3514.2 | 3514.2 | 100% | 3.6993 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 13000 | 13000 | [7 empty] | Приказ министерства здравоохра-нения Саратовской области от 25.03.2011 № 360 | Отделочные работы, замена окон, сантехнические работы, ремонт отопления, ремонт кровли
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Областной онкологический диспансер № 1» | онкологи-ческий | 205 коек | 4302.5 | 1880.6 | 43.71% | 11.7588 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 26600 | 26600
Главный корпус (операционный блок, гинекологическое отделение, лечебный зал отделения "Рокус", хирургическое отделение № 2, 3, 4) | онкологи-ческий |  | 2182 | 357.1 | 16.37% | 14.0017 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | Сметный расчет | Ремонт кровли, вентиляции, общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Лечебный корпус (радиологическое отделение № 6 (1 этаж), химиотерапевтическое отделение № 5 (2 этаж) | онкологи-ческий |  | 1897 | 1300 | 68.53% | 15.3846 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы, ремонт фасада
Морфологическая лаборатория | онкологи-ческий |  | 160.3 | 160.3 | 100% | 4.9906 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Клинико-диагностическая лаборатория | онкологи-ческий |  | 63.2 | 63.2 | 100% | 12.6582 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Вольский межрайонный онкологический диспансер» | онкологи-ческий |  | 1917.3 | 1722.7 | 89.85% | 14.8397 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 22400 | 22400
Радиологическое отделение | онкологи-ческий |  | 1377 | 1210 | 87.87% | 11.7893 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 14265 | 14265 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Гамма № 1 | онкологи-ческий |  | 140.6 | 140 | 99.57% | 15.7143 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 2200 | 2200 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Гамма № 2 | онкологи-ческий |  | 152.7 | 152.7 | 100% | 15.9463 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 2435 | 2435 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Поликлиника | онкологи-ческий |  | 247 | 220 | 89.07% | 15.9091 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 3500 | 3500 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Саратовский онкологический диспансер» | онкологи-ческий |  | 780.8 | 719.1 | 92.1% | 9.4595 | II квартал 2011 года | IV квартал 2012 года | 3500 | 3500 |  |  | 5000 | 5000
Отделение химиотерапии | онкологи-ческий | 10 коек в 2 смены | 431.7 | 370 | 85.71% | 9.4595 | II квартал 2011 года | IV квартал 2011 года | 3500 | 3500 | [7 empty] | Приказ министерства здравоохра-нения Саратовской области от 25.03.2011 № 360 | Отделочные работы, замена дверей, сантехнические работы, ремонт кровли
Радиологическое отделение | онкологический | 15 коек | 349.1 | 349.1 | 100% | 14.3225 | I квартал 2012 года | IV квартал 2012 года |  |  |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  | Сметный расчет | Общестроительные, сантехнические, электромонтажные работы
Примечание: указать информацию об объемах софинансирования объектов капиитального строительства (реконструкции) за счет средств федерального бюджета в рамках федеральных целевых программ, национальных проектов, отдетльных нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации с начала строительства (реконструкции) по настоящее время
Губернатор Саратовской области |  |  |  | П.Л. Ипатов
подпись
М.П.
Испольнитель: Попов Д.В.
должность начальник отдела по эксплуатации зданий, капитального и текущего ремонта министерства здравоохранения
тел./факс 64-15-32
e-mail
Note on B298: МЕСТО ДЛЯ ПЕЧАТИ